附件7

项目支出绩效自评报告

自评项目名称：     2023年尾款项目

区级主管部门： 天津市西青区应急管理局

项目实施单位： 天津市西青区应急管理局

自 评 人 员：郭少斌、张强、刘俊帅、罗楠、尚斌

联 系 电 话：       18142230172

填 报 日 期：     2024年3月25日

2023年尾款项目支出绩效自评报告

- 项目基本情况

（一）项目概述

西青区应急管理局2023年尾款项目，项目内容为结算以前年度未结算项目，涉及子项目21项，目前已结算18项，年初预算金额1154.05万元，经预算调整后,全年预算数1109.23595万元，实际完成1109.23595万元，执行率100%。

（二）立项依据

1.信息安全等级保护管理办法(公通字〔2007〕43号)；

2.安全生产培训管理办法(国家安全生产监督管理总局

令第44号)；

3.关于信息安全等级保护工作的实施意见；

4.《应急管理部关于推进应急管理信息化建设的意见》

(应急〔2021〕31号)；

5.《国务院安全生产委员会关于开展电气火灾综合治理

工作的通知》(安委〔2017〕4号)；

6.《天津市防震减灾条例》；

7.《天津市人民政府办公厅关于印发天津市提高自然灾

害防治能力三年行动计划(2019-2021年)的通知》；

8.市安委会关于印发2019年天津市安全生产和应急管

理培训班工作方案》的通知(津安生【2019】5号)；

9.市应急管理局关于印发《天津市应急管理科技创新“十

四五”规划》等三个专项规划的通知(津应急〔2021〕36号)；

10.市应急管理局下发《关于加强安全生产防控网运行保

障工作的通知》；

11.《天津市西青区应急管理十四五规划》；

12.区安委会办公室关于印发《西青区用电安全风险调查工作方案》的通知(西青安委办〔2019〕24号；

（三）实施方案

2023年尾款项目，项目实施主体为天津市西青区应急管理局，涉及子项目21项，目前已结算18项，年初预算金额1154.05万元，经预算调整后，全年预算数1109.23595万元，实际完成1109.23595万元，执行率100%，具体说明如下：

- 西青区2022年度防灾减灾物资购置项目：年初预算

金额25万元，经预算调整后，全年预算数25万元，实际支付24.85万元，剩余资金做抽减，项目已结项。

- 西青区精武文化公园固定避难场所建设项目：年初预

算金额79.42万元，经预算调整后，全年预算数79.42万元，实际支付77.9074万元，剩余资金做抽减，项目已结项。

- 2021年度西青区应急管理局向社会力量购买安全技

术服务项目（第一包）：年初预算金额15.9801万元，经预算调整后，全年预算数15.9801万元，实际支付15.9801万元，项目已结项。

- 2022年度西青区应急管理局综合应急链路租赁服务

项目：年初预算金额75万元，经预算调整后，全年预算数75万元，实际完成74.2275万元，剩余资金做抽减，项目已结项。

- 21年网络基础设施及安防网前端采集系统运行维护

服务项目：年初预算金额31.8801万元，经预算调整后，全年预算数31.8801万元，实际完成31.8801万元，项目已结项。

- 2021年度应急指挥平台运维服务项目尾款：年初预

算金额50万元，经预算调整后，全年预算数50万元，实际完成50万元，项目已结项。

- 2022年度应急指挥平台系统运维服务项目尾款：年初

预算金额57.3188万元，经预算调整后，全年预算数57.3188万元，实际完成57.3188万元，项目已结项。

- 2022年度应急演练及预案编修服务项目尾款：年初

预算金额42万元，经预算调整后，全年预算数42万元，实际完成42万元，项目已结项。

- 2021年度应急救援服务项目第一包尾款：年初预算金

额20万元，经预算调整后，全年预算数20万元，实际完成20万元，项目已结项。

- 2021年度西青区应急管理局向社会力量购买安全

技术服务项目（第二包）：年初预算金额16.7717万元，经预算调整后，全年预算数16.7717万元，实际完成16.7717万元，项目已结项。

- 重点企业区域高架视频监控系统前端基础设施及网

络链路租赁项目：年初预算金额39.7990万元，经预算调整后，全年预算数39.7990万元，实际完成39.7990万元，项目已结项。

- 2022年安全生产标准化建设定级项目：年初预算金

额80万元，经预算调整后，全年预算数80万元，实际完成80万元，项目已结项。

- 西青区用电安全风险调查服务项目：年初预算金额

126.4159万元，经预算调整后，全年预算数126.4159万元，实际完成126.4159万元，项目已完成。现阶段项目款126.4159万元已完成支付，剩余未支付364.7329万元，该款项已录入2024年项目库。

- 西青区城市风险评估：年初预算金额247.9740万元，

经预算调整后，全年预算数247.9740万元，实际完成247.9740万元，项目周期39个月，现阶段项目款247.9740万元已完成支付，剩余未支付99.1896万元，该款项已录入2024年项目库。该款项已录入2024年项目库。

- 2022年度西青区应急管理局向社会力量购买安全

技术服务项目：年初预算金额145.55655万元，经预算调整后，全年预算数145.55655万元，实际完成145.55655万元。项目分为两包，第一包结算款145.55655万元已完成全额支付，剩余59.34245万元由于工程进度未到期，还未支付，该款项已录入2024年项目库。

- 2022年度西青区安防网前端采集系统运行维护服

务项目：年初预算金额34.83万元，经预算调整后，全年预算数34.83万元，实际完成33.7550万元，剩余资金做抽减，项目已结项。

- 西青区应急管理培训考试系统开发服务项目：年初

预算金额42.6万元，经预算调整后，全年预算数21.3万元，实际完成21.3万元，本期项目款21.3万元已完成支付，剩余21.3万元由于工程进度未到期，还未支付，该款项已录入2024年项目库。

- 2019年度西青区应急管理局网络信息安全等级保

护测评服务项目：年初预算金额1.23万元，经预算调整后，全年预算数0万元。2019年度网络安全等级保护项目，尚有部分未完结工作，包括：一是针对西青区城市安全风险评估系统的测评（因系统升级改造，造成风险评估工作停滞）；二是项目涉及编制相关管理制度尚需结合实际进行调整。目前暂不支付，该款项转移到2024年项目库支付。

- 2020年度西青区应急管理局网络信息安全等级保

护测评服务项目：年初预算金额7.4万元，经预算调整后，全年预算数0万元。2020年度网络安全等级保护项目，尚有部分未完结工作，包括：一是针对西青区城市安全风险评估系统的测评（因系统升级改造，造成风险评估工作停滞）；二是项目涉及编制相关管理制度尚需结合实际进行调整。目前暂不支付，该款项转移到2024年项目库支付。

20.21年网络基础设施及安防网前端采集系统运行维护服务项目：年初预算金额7.375万元，经预算调整后，全年预算数0万元。按合同约定，该项目承接在2022年度网络基础设施运行维护服务项目中，2022年度网络基础设施运行维护服务项目合同金额57%的款项（包括27%的中期验收款和30%的终期验收款），计318801元已支付；同时支付了2022年度西青区安防网危险化学品在线监测平台前端采集系统运行维护服务项目合同额43%的预付款，计337550元。两项合计656351元。该项目为项目招投标结余资金，已申请资金抽减。

21.西青区用电安全风险调查服务项目质量管控服务项目：年初预算金额7.5万元，经预算调整后，全年预算数3.5万元，实际完成3.5万元，考虑到西青区用电安全风险调查服务项目的调查阶段工作已在2023年3月份结束，目前已进入数据分析整理阶段。原计划开展的西青区用电安全风险调查服务项目质量管控服务项目已无启动采购的必要。但为确保项目成果质量，经与中标服务方协商一致，拟聘请第三方验收管理机构提前介入并开展相关验收管理工作，所需费用由中标单位承担。同时，调整预算4万元用于西青区用电安全风险调查服务项目的结算审计，并与年度政府采购项目事前评审合并采购，经招投标后，结算审计部分实际合同额3.5万元。

（四）绩效目标及设定依据

1.绩效目标：

（1）.按照合同约定，结算2023年尾款项目提升与第三方合作的公信力。

（2）.继续实施网络硬件基础设施及安防网前端系统运行维护、等级保护测评、网络专线链路租赁，保障安防网平台等重要系统运行稳定安全。

（3）.完成精武文化公园固定避难场所建设，采购必要的防灾减灾救灾物资，提升本区防灾减灾能力。

（4）.完成应急管理培训考试系统整体建设，持续提升应急管理信息化水平。

（5）.对西青区用电安全风险调查服务项目后半程实施质量管控，确保评估结论科学性、符合性。

2.各项指标

（1）.产出指标：数量指标，包括结算项目款合同数量、租赁网络专线链路数、建设培训考试系统数、维护信息化设备数、建设固定避难场所数量、购置救灾物资数量、开展等级保护测评次数、开展质量管控的调查服务项目数。质量指标，包括项目款结算准确率、网络专线链路带宽达标率、软件测评合格率、信息化设备正常运行率、固定避难场所验收合格率、购置救灾物资合格率、等级保护测评结果合格率、用电安全风险调查评估结论合格率。时效指标，包括项目款结算及时率、网络专线链路故障修复及时率、系统上线及时率、信息化设备故障维修及时率、固定避难场所物资到库及时率、救灾物资购置到货及时率、等级保护测评及时率、用电安全风险调查质量管控及时率。成本指标，包括项目款结算金额、网络专线链路租赁费用、培训考试系统验收费用、信息化设备运维费用、固定避难场所建设费用、救灾物资购置费用、等级保护测评费用、质量管控服务费用、2022年度应急演练及预案编修服务项目尾款、2022年度应急指挥平台系统运维服务项目尾款、2021年度应急救援服务项目第一包尾款、2021年度应急指挥平台运维服务项目尾款、2021年度向社会力量购买安全技术服务（第一、二包）、2022年度向社会力量购买安全技术服务（第一、二包）、支付安全生产标准化建设定级项目、支付西青区城市安全风险评估项目。

（2）.效益指标：社会效益指标，包括提升本区防灾减灾能力、提升本单位网络安全防护能力、提升应急管理信息化水平。可持续影响指标，包括健全合同结算机制、建立健全区级救灾物资储备体系。

（3）.满意度指标：服务对象满意度指标，包括结算企业满意度、信息化工作人员满意度、防灾减灾工作人员满意度。

3.主要依据

以上绩效目标和指标值，主要根据往年项目开展情况以及项目现实情况制定，各指标指根据项目实际工程进度、工程需要、工程结果，以及往年该项目实施情况为根据制定。绩效目标根据尾款项目的性质，以结算尾款为主，加快工程进度为目标，实现尾款结算提前。

4.保障措施

尾款结算最主要的保障措施为拟定合同时的关于工程进度误差导致无法结算的情况，工程主体需要承担一定责任，从我单位出发，保障措施为积极督促工程进度。

- 绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为  93.9   分，自评结果为优。

（一）项目资金投入情况分析。

西青区应急管理局2023年尾款项目，项目内容为结算以前年度未结算项目，涉及子项目21项，目前已结算18项，年初预算金额1154.05万元，经预算调整后，全年预算数1109.23595万元，实际完成1109.23595万元，执行率100%。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

（1）.数量指标：

结算项目款合同数量，年度指标值=8份，实际完成值6份。原因分析为因涉及年中预算调整以及个别项目未达到合同约定的支付节点，暂无法支付。

租赁网络专线链路数，年度指标值=33条，实际完成值33条，无偏差。

建设培训考试系统数，年度指标值	=1套，实际完成值1套，无偏差。

维护信息化设备数，年度指标值≥130台，实际完成值226台。原因分析为年初预算指标确定的维护信息化设备数量为机房、会商室核心设备数量。未涵盖其他一般设备数量，比如办公计算机、网口面板等。

建设固定避难场所数量，年度指标值=1处，实际完成值1处，无偏差。

购置救灾物资数量，年度指标值=226台，实际完成值266台。原因分析为因部分物资设备市场价格调查不充分，造成年初指标值设定过低。

开展等级保护测评次数，年度指标值=1次，实际完成值1次，无偏差。

开展质量管控的调查服务项目数，年度指标值=1个，实际完成值1个，无偏差。

（2）.质量指标：

项目款结算准确率，年度指标值=100%，实际完成值100%，无偏差。

网络专线链路带宽达标率	，年度指标值=100%，实际完成值100%，无偏差。

软件测评合格率，年度指标值≥90%，实际完成值100%，无偏差。

信息化设备正常运行率，年度指标值≥90%，实际完成值95%，无偏差。

固定避难场所验收合格率	，年度指标值=100%，实际完成值100%，无偏差。

购置救灾物资合格率，年度指标值=100%，实际完成值100%，无偏差。

等级保护测评结果合格率	，年度指标值=100%，实际完成值100%，无偏差。

用电安全风险调查评估结论合格率，年度指标值≥80%，实际完成值90%，无偏差。

（3）.时效指标：

项目款结算及时率，年度指标值=100%，实际完成值80%，原因分析为部分项目应支付款项未及时提出资金申请计划，造成支付延误。

网络专线链路故障修复及时率，年度指标值=100%，实际完成值100%，无偏差。

系统上线及时率，年度指标值=100%，实际完成值100%，无偏差。

信息化设备故障维修及时率，年度指标值=100%，实际完成值100%，无偏差。

固定避难场所物资到库及时率，年度指标值=100%，实际完成值60%	，原因分析为受疫情影响，部分设备供货周期延长，无法按合同约定的30日内完成全部到货验收。

救灾物资购置到货及时率	，年度指标值=100%，实际完成值30%，原因分析为受疫情影响，部分设备供货周期延长，无法按合同约定的30日内完成全部到货验收。

等级保护测评及时率，年度指标值=100%，实际完成值100%	，无偏差。

用电安全风险调查质量管控及时率，年度指标值=100%，实际完成值30%，原因分析为考虑到西青区用电安全风险调查服务项目的调查阶段工作已在2023年3月份结束，目前已进入数据分析及评估的最终阶段。西青区用电安全风险调查服务项目质量管控服务项目已无启动采购的必要。但为确保项目成果质量，经与中标服务方协商一致，拟聘请第三方验收管理机构提前介入并开展相关验收管理工作，所需费用由中标单位承担。

（4）.成本指标：

项目款结算金额，年度指标值≤174.9万元，实际完成值166.2149万元，原因分析为2019年、2020年度网络安全等级保护项目，尚有部分未完结工作，包括：一是针对西青区城市安全风险评估系统的测评（因系统升级改造，造成风险评估工作停滞）；二是项目涉及编制相关管理制度尚需结合实际进行调整。

网络专线链路租赁费用，年度指标值≤75万元	，实际完成值74.2275万元，原因分析为按合同约定支付了2022年度西青区应急管理局综合应急链路租赁服务项目3个季度的租赁费，总计742275元。剩余款项为项目招投标结余资金，已申请资金抽减。

培训考试系统验收费用，年度指标值≤42.6万元，实际完成值21.3万元，原因分析为西青区应急管理培训考试系统开发服务项目于2023年3月完成项目验收，按合同约定应支付合同剩余30%验收款总计426000元。因财政预算压减，经与供应商沟通协调，支付合同额15%计213000元。

信息化设备运维费用，年度指标值≤66.8万元，实际完成值	65.6351万元，原因分析为按合同约定支付了2022年度网络基础设施运行维护服务项目合同金额57%的款项（包括27%的中期验收款和30%的终期验收款），计318801元；同时支付了2022年度西青区安防网危险化学品在线监测平台前端采集系统运行维护服务项目合同额43%的预付款，计337550元。两项合计656351元。剩余款项为项目招投标结余资金，已申请资金抽减。

固定避难场所建设费用，年度指标值≤79.4万元，实际完成值77.9074万元，原因分析为按合同约定支付53%验收款总计779074元，剩余款项为项目招投标结余资金，已申请资金抽减。

救灾物资购置费用，年度指标值≤25万元，实际完成值24.85万元，原因分析为按合同约定支付50%验收款总计248500元，剩余款项为项目招投标结余资金，已申请资金抽减。

等级保护测评费用，年度指标值≤7.5万元，实际完成值0万元，原因分析为因项目实施工作内容尚未全部完结，无法支付剩余合同款项，经中期指标调整，已申请资金抽减。

质量管控服务费用，年度指标值≤7.5万元，实际完成值3.5万元，原因分析为考虑到西青区用电安全风险调查服务项目的调查阶段工作已在2023年3月份结束，目前已进入数据分析整理阶段。原计划开展的西青区用电安全风险调查服务项目质量管控服务项目已无启动采购的必要。但为确保项目成果质量，经与中标服务方协商一致，拟聘请第三方验收管理机构提前介入并开展相关验收管理工作，所需费用由中标单位承担。同时，调整预算4万元用于西青区用电安全风险调查服务项目的结算审计，并与年度政府采购项目事前评审合并采购，经招投标后，结算审计部分实际合同额3.5万元。

2022年度应急演练及预案编修服务项目尾款，年度指标值≤42万元，实际完成值42万元，无偏差。

2022年度应急指挥平台系统运维服务项目尾款	，年度指标值≤57.3188万元，实际完成值57.3188万元，无偏差。

2021年度应急救援服务项目第一包尾款，年度指标值≤20万元，实际完成值20万元，无偏差。

2021年度应急指挥平台运维服务项目尾款，年度指标值≤50万元，实际完成值50万元，无偏差。

2021年度向社会力量购买安全技术服务（第一、二包），年度指标值≤32.7518万元，实际完成值32.7517万元，无偏差。

2022年度向社会力量购买安全技术服务（第一、二包），年度指标值≤145.55655万元，实际完成值145.55655万元，无偏差。

支付安全生产标准化建设定级项目，年度指标值≤80万元，实际完成值80万元，无偏差。

支付西青区城市安全风险评估项目，年度指标值≤250万元，实际完成值247.9740万元，无偏差。

2.效益指标完成情况分析

（1）.社会效益：

提升本区防灾减灾能力提升，通过建立固定避难场所，进一步提升本区防灾减灾能力，达到预期目标。

提升本单位网络安全防护能力提升，通过开展网络硬件基础设施运行维护和等级保护测评工作，不断提升本单位网络安全防护能力，达到预期目标。

提升应急管理信息化水平	提升，通过建设应急管理培训考试系统，切实提高了应急培训工作效率，全面提升了应急管理信息化水平，达到预期目标。

（2）.可持续影响指标：

健全合同结算机制，通过尾款结算工作，探索更加合理结算机制，完善履约机制，达成预期指标。

建立健全区级救灾物资储备体系，通过建立防灾减灾物资储备库，进一步建立健全了全区救灾物资储备体系，达到预期目标。

3.满意度指标完成情况分析

满意度指标：

结算企业满满意度，年度指标值≥90%，实际完成值90%，无偏差。

信息化工作人员满意度，年度指标值≥95%	，实际完成值95%，无偏差。

防灾减灾工作人员满意度，年度指标值≥95%，实际完成值95%，无偏差。

- 发现问题及改进措施

1.年初预算指标确定不全面：强化项目需求管理，细化购买服务项目的实施目标和服务范围，提前做好项目前期准备工作，强化项目前期调研论证及询价，结合项目进度预留资金预算，合理确定资金预算，及时抽减结余资金。

2.支付延误：细化每个项目资金支付计划，明确时间节点，对于具备支付条件的及时申请资金，对于不具备支付可能的，及时予以抽减。

3.供货周期延长：加强对供应商合同履约情况监督，及时签订补充协议。

4.部分项目无采购必要：提前谋划实施项目，加强对项目实施人员的项目管理知识培训。

5.项目进度过于依赖第三方：提高网络安全工作重视程度，加强网络安全管理人员培养，避免过于依赖第三方。