## 项目绩效自评表 (模板)
附件5
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年校舍安全保障长效机制（直达区配）
主管主管部门 |  | 天津市西青区教育局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区教育局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 进一步改善学校的办学条件，通过校舍的修缮，延长房屋使用年限 保障师生的生命、财产安全。 |  |  | 完成了小孙庄小学校舍的修缮，改善了学校的办学条件，延长了房屋使用年限，保障了师生的生命、财产安全。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 0 | 36.453 | 36.453 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 36.453 | 36.453 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 修缮学校数量 | ≥1所 | 1所 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 修缮工程质量合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 修缮工程按期完成率 | =100% | 100% | 15 | 15 | 无偏差
|  | 成本指标 | 修缮工程经费 | ≤100万元 | 26.2万元 | 15 | 15 | 由于年中指标调整，本项目支出减少，使用其他指标支出，后期将加强前期论证，提高预算编制准确度，截止2024年2月底修缮工程经费为26.2万元
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 保障师生安全 | 保障 | 通过对小孙庄小学校舍进行维修改造，改善了青凝侯小学的办学条件，减少了校园安全责任事故发生，延长了房屋使用年限，保障了师生的安全，全部达成预期指标。 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 健全校舍安全长效保障机制 | 健全 | 通过对小孙庄小学校舍进行维修改造，延长了房屋使用年限，保障了师生的安全，健全了校舍安全长效保障机制,全部达成预期指标。 | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 教师满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 学生满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 秦永革 |  | 科长 |  |  | 天津市西青区教育局 财务基建科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日