## 项目绩效监控表 (模板)
附件5
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 疫情防控应急资金(接驳转运相关经费)
主管主管部门 |  | 天津市西青区交通运输管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区交通运输管理局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过租用接驳转运集中隔离观察人员专用车辆，购买接驳转班人员工作期间饮食、饮水、加班辅食，雇佣接驳转运专用办公场所门卫保安，满足“点对点闭环管理”疫情防控工作要求，提高疫情防控工作水平。 |  |  | 全年完成了租用接驳转运集中隔离观察人员专用车辆，购买接驳转班人员工作期间饮食、饮水、加班辅食，雇佣接驳转运专用办公场所门卫保安，满足了“点对点闭环管理”疫情防控工作要求，提高了疫情防控工作水平。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 653.1 | 210.0774 | 210.0774 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 653.1 | 210.0774 | 210.0774 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 租用车辆数量 | ≥3500车次 | 1038车次 | 5 | 1.48 | 实际租车数量小于预算指标数量原因主要是具体租车车次要结合实际疫情防控需要而定，实际情况比预计情况要复杂.今后加强预算编制准确性，截至2024年2月，完成1038车次
|  |  | 专班常驻人数 | ≥15人 | 15人 | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 聘用门卫保安人数 | =3人 | 3人 | 5 | 5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 租用接驳车辆达标率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 专班工作达标率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 门卫保安服务达标率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差
|  | 时效指标 | 接驳工作及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 专班常驻人员到岗率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 门卫保安在岗时间 | =24个小时 | 24小时 | 5 | 5 | 无偏差
|  | 成本指标 | 接驳转运相关经费 | ≤653.1万元 | 210.1万元 | 5 | 5 | 疫情结束，调减预算。
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 提高疫情防控工作水平 | 提高 | 已租用1038台次接驳车辆，安排专班15人，聘用保安3人，实现了点对点疫情接驳工作任务，提高了疫情防控工作水平，全部达到预期指标。 | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 保障疫情防控工作落实到位 | 保障 | 已租用1038台次接驳车辆，安排专班15人，聘用保安3人，实现了点对点疫情接驳工作任务，提高了疫情防控工作水平，全部达到预期指标。 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 建立健全疫情防控保障机制 | 健全 | 已建立健全疫情防控保障机制，全部达到预期指标。 | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 辖区群众满意度 | =100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 被接驳人员服务满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 96.48
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘涛 |  | 运输管理科科长 |  |  | 天津市西青区交通运输管理局 接驳转运组
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日