## 项目绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  |  | 375101-2024年自然灾害工作经费
主管部门 |  |  | 天津市西青区应急管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区应急管理局
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
| 目标1：启动实施2024年度西青区安防网前端采集系统运行维护服务项目。继续实施2023年度西青区应急管理局网络硬件基础设施运行维护及信息系统网络安全等级保护测评服务项目，强化网络机房硬件基础设施及关键设备运行维护。在2024年1月，完成2022年度西青区安防网前端采集系统运行维护服务项目验收，确保当月各危险化学品视频监控信号实时稳定接入，安防网平台的稳定运行。完成西青区应急管理局2023年度政务信息化设计服务项目，严格政务信息化项目建设的规范化管理，确保建设内容切实合理可行。 目标2：完成2023年度西青区应急管理局综合应急链路租赁服务项目，确保局正常办公业务和重要系统稳定运行，持续提升网络安全防护水平。 目标3：按照合同约定，对西青区用电安全风险调查服务部分项目款、西青区赤龙公园应急避难场所设计项目100%项目款、2023年度西青区固定避难场所建设及防灾减灾物资购置项目100%项目款、2023年度西青区固定避难场所建设及防灾减灾物资购置项目-应急床采购100%项目款、2023年防汛演练50%尾款、西青区第一次全国自然灾害综合风险普查技术服务项目10%尾款、西青区应急管理培训考试系统开发服务项目尾款、2019年度西青区应急管理局网络信息安全等级保护评测服务项目5%尾款、2020年度西青区应急管理局网络信息安全等级保护评测服务项目50%尾款、2021年度西青区应急管理局网络基础设施及安防网前端采集系统运行维护服务项目（第三包）50%尾款项目款进行结算，避免发生合同违约情况，提升与第三方合作的公信力。 目标4：启动实施西青区2024年防灾减灾物资库租赁及仓储管理服务项目，提升本区防灾减灾物资管理能力。 |  |  |  |  | 目标1：强化网络基础设施运行维护。年度内，一是完成了2022年度西青区安防网前端采集系统运行维护服务项目验收以及2024年度西青区安防网前端采集系统运行维护服务项目招标采购、合同签订，确保属地各联网危险化学品企业视频信号、日报信息的稳定回传；二是按合同约定，继续实施2023年度西青区应急管理局网络硬件基础设施运行维护及信息系统网络安全等级保护测评服务项目，一方面，督促服务单位及时开展网络机房、指挥中心、四楼会议室关键网络设备的日常巡检、故障恢复、设备维修等工作，强化重点时期的应急保障，及时履行网络安全责任；另一方面，组织完成对西青区安防网危险化学品在线监测平台、西青区应急管理培训考试系统年度等级保护测评，在第三方配合下先后开展了网络安全宣传周活动、年度网络安全应急演练。 目标2：完成年度西青区应急管理局综合应急链路租赁服务项目采购招标及合同签订，确保局正常办公业务和安防网危险化学品在线监测平台、应急管理培训考试系统等重要系统稳定运行。 目标3：按照合同约定并结合预算批复规模，对2022年度西青区安防网前端采集系统运行维护服务项目部分合同款、2023年度西青区应急管理局网络硬件基础设施运行维护及信息系统网络安全等级保护测评服务项目一二包预付款、西青区赤龙公园应急避难场所设计项目100%项目款、2023年度西青区固定避难场所建设及防灾减灾物资购置项目-应急床采购100%项目款、2023年防汛演练50%尾款、西青区第一次全国自然灾害综合风险普查技术服务项目10%尾款、西青区应急管理培训考试系统开发服务项目合同额10%尾款、2019年度西青区应急管理局网络信息安全等级保护评测服务项目5%尾款、2020年度西青区应急管理局网络信息安全等级保护评测服务项目50%尾款、2021年度西青区应急管理局网络基础设施及安防网前端采集系统运行维护服务项目（第三包）50%尾款进行了结算支付，最大限度避免合同纠纷发生，维护与第三方合作的信誉度。 目标4：完成西青区2024年防灾减灾物资库租赁及仓储管理服务项目询比采购及合同签订，租赁库房面积达1600平米，实现了对应急物资的分类分区管理，并在全市范围内做经验交流。
项目资金 （万元） （10分） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  |  | 年度资金总额： | 20.0 | 188.16 | 188.16 | 10 | 10 | 100%
|  |  | 中央资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 市级资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 区级资金 | 20.0 | 188.16 | 188.16 | — | — | 100
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 维护信息化设备数 |  | ≥200台 | 235台 | 4 | 4
|  |  | 租赁网络专线链路数 |  | ≥30条 | 32条 | 4 | 4
|  |  | 防灾减灾物资仓储租赁面积 |  | ≥1000平米 | 1600平米 | 4 | 4 | 偏差原因：计划租赁1000平方米以上的仓库，实际租赁时租赁到的面积较大；改进措施：提前了解市场情况，做好事前调研。
|  | 质量指标 | 防灾减灾物资仓储达标率 |  | 100% | 100% | 3.5 | 3.5
|  |  | 网络专线链路带宽达标率 |  | 100% | 100% | 3.5 | 3.5
|  |  | 信息化设备正常运行率 |  | ≥90% | 95% | 3.5 | 3.5
|  |  | 项目尾款结算合规率 |  | 100% | 100% | 3.5 | 3.5
|  | 时效指标 | 防灾减灾物资仓库租赁及时率 |  | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 信息化设备故障维修及时率 |  | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 网络专线链路故障修复及时率 |  | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 项目尾款结算及时率 |  | 100% | 80% | 3 | 0 | 偏差原因：因财政资金紧张，部分项目应支付款项未纳入部门年初预算，中期预算调整后支付，造成部分延期支付。改进措施：加强项目执行科室与财务人员紧密沟通，严格制定
|  | 成本指标 | 租赁网络专线链路成本 |  | ≤1万元 | 0万元 | 3 | 3
|  |  | 维护信息化设备成本 |  | ≤30万元 | 29.22万元 | 3 | 3
|  |  | 防灾减灾物资仓储租赁成本 |  | ≤49.8万元 | 49.58万元 | 3 | 3
|  |  | 项目尾款结算成本 |  | ≤128.2万元 | 109.36万元 | 3 | 3
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提升网络硬件设备设施使用寿命 |  | 提升 | 达成预期指标 | 7.5 | 7.5 | 强化关键网络基础设备设施持续稳定运行，确保核心网络业务不中断。
|  |  | 提升本区防灾减灾物资管理能力 |  | 提升 | 达成预期指标 | 7.5 | 7.5 | 进一步强化了各类救灾物资的专业保管和储存安全，避免资源浪费，实现物资合理调配和使用轮转
|  | 可持续影响指标 | 健全合同结算机制 |  | 建立健全 | 达成预期指标 | 7.5 | 7.5 | 建立健全了项目合同款项支付内部审批流程，确保资金支出符合规定要求
|  |  | 建立健全区级救灾储备物资管理制度 |  | 建立健全 | 达成预期指标 | 7.5 | 7.5 | 建立了西青区区级应急救灾物资储备使用管理办法（试行），对应急物资的库点选定、购置储备、资金管理、仓储保管、调拨管理、使用回收等环节进行了明确规定
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 结算企业满满意度 |  | ≥90% | 95% | 5 | 5
|  |  | 信息化工作人员满意度 |  | ≥95% | 95% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 97
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 郭少斌 |  | 二级主办 |  |  | 天津市西青区应急管理局 自然灾害科
主管预算部门审核意见 | （盖章） 年 月 日