## 项目绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  |  | 375101-港区省级政协委员联谊会基金赈灾物资采购项目
主管部门 |  |  | 天津市西青区应急管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区应急管理局
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
| 目标1：津港情深，大爱无疆，配合港区省级政协委员联谊会基金做好赈灾物资采购必选工作，确保赈灾物资及时发放到受灾群众手里，传递香港同胞的关爱之情。 |  |  |  |  | 顺利组织完成赈灾物资采购比选、合同签订、运输到货，将冬暖夏凉床垫1028张、水洗棉床品（含双人床单、枕头、被罩、被褥）1028套、毛巾1028条、防风防水加厚羽绒服1098件、消毒用品（含消毒液、消毒片、抗菌洗手液、消毒粉）3084套、手电筒1028个、学生书包1028个全部发放到1028户受灾群众家庭。
项目资金 （万元） （10分） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  |  | 年度资金总额： |  | 168.55568 | 168.55568 | 10 | 10 | 100%
|  |  | 中央资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 市级资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 区级资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 捐助消毒用品数量 |  | 3084套 | 3084套 | 8 | 8
|  |  | 捐助生活物资数量 |  | 6238套 | 6238套 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 捐助消毒用品一次性验收合格率 |  | ≥90% | 100% | 8 | 8
|  |  | 捐助生活物资一次性验收合格率 |  | ≥90% | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 捐助消毒用品到货及时率 |  | ≥90% | 70% | 6 | 4.67 | 偏差原因：因采购消毒用品规模数量较大，且临近年尾，批量生产周期延长；改进措施：强化供应商履约情况监督检查，及时跟踪项目实施进度，协商解决合同执行过程中存在的问题，避免发生项目延期情况。
|  |  | 捐助生活物资到货及时率 |  | ≥90% | 70% | 6 | 4.67 | 偏差原因：因采购物资规模数量较大，且临近年尾，批量生产周期延长；改进措施：强化供应商履约情况监督检查，及时跟踪项目实施进度，协商解决合同执行过程中存在的问题，避免发生项目延期情况。
|  | 成本指标 | 赈灾物资采购总成本 |  | ≤1841612元 | 1685556.8元 | 6 | 6
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提升受灾群众幸福感 |  | 提升 | 达成预期指标 | 15 | 15 | 传递香港同胞的关爱之情，提升受灾群众幸福感和对恢复正常生产生活秩序的积极性
|  | 可持续影响指标 | 探索建立港澳地区捐助赈灾物资代采模式 |  | 建立 | 达成预期指标 | 15 | 15 | 建立了港澳地区捐助赈灾物资代采程序，积累工作经验
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 回访群众满意度 |  | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.34
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 郭少斌 |  | 二级主办 |  |  | 天津市西青区应急管理局 自然灾害科
主管预算部门审核意见 | （盖章） 年 月 日