## 项目绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  |  | 375101-自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目区级部署基础环境配套建设项目
主管部门 |  |  | 天津市西青区应急管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区应急管理局
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
| 目标:完成内部配电系统、综合布线改造建设，组织旧有设备拆除，满足自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目区级落地建设内容（视频会议、视频监控、音视频改造）新增设备进场安装的基础环境条件，确保设备稳定运行。 |  |  |  |  | 按期完成了内部配电系统、综合布线改造建设，满足全市自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目区级落地建设内容（视频会议、视频监控、音视频改造）新增设备进场安装的基础环境条件，确保项目按期推进。
项目资金 （万元） （10分） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  |  | 年度资金总额： | 0.0 | 10.98 | 10.98 | 10 | 10 | 100%
|  |  | 中央资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 市级资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 区级资金 | 0.0 | 10.98 | 10.98 | — | — | 100
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 采购网络机柜数 |  | 2台 | 2台 | 4 | 4
|  |  | 采购网络交换设备数 |  | 7台 | 7台 | 4 | 4
|  |  | 采购主要配电线缆数 |  | ≥4条 | 4条 | 4 | 4
|  |  | 采购配电箱数 |  | 3个 | 3个 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 网络交换设备一次性验收合格率 |  | ≥90% | 100% | 4 | 4
|  |  | 主要配电线缆一次性验收合格率 |  | ≥90% | 100% | 4 | 4
|  |  | 配电箱一次性验收合格率 |  | ≥90% | 100% | 4 | 4
|  |  | 网络机柜一次性验收合格率 |  | ≥90% | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 网络机柜到货及时率 |  | 100% | 100% | 3.5 | 3.5
|  |  | 配电箱到货及时率 |  | 100% | 100% | 3.5 | 3.5
|  |  | 主要配电线缆到货及时率 |  | 100% | 100% | 3.5 | 3.5
|  |  | 网络交换设备到货及时率 |  | 100% | 100% | 3.5 | 3.5
|  | 成本指标 | 配套建设总费用 |  | ≤11万元 | 10.98万元 | 4 | 4
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提升本区自然灾害风险监测预警能力 |  | 提升 | 达成预期指标 | 15 | 15 | 该项目有效保障了全市自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目落地建设，确保自然灾害风险监控系统按期投入使用，监控点位覆盖重点林区、蓄滞洪区、区属河道、积水片区等86处重点区域
|  |  | 提升应急指挥通信保障能力 |  | 提升 | 达成预期指标 | 15 | 12 | 该项目有效保障了全市自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目落地建设，顺利完成了覆盖区级三委三部成员单位的应急指挥视频会商系统建设，有效支撑区级应急指挥体系的高效联动，同时通过为基层街镇及风险易发区域行政村配发卫星电话、北斗终端等设备，进一步建强了保底通信能力。
|  | 可持续影响指标 | 建立健全本单位信息化核心设备台账 |  | 建立健全 | 达成预期指标 | 0 | 0 | 将本项目新增采购配电柜、网络交换设备等纳入网络机房核心设备台账，并按计划开展运行维护
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 信息化工作人员满意度 |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 郭少斌 |  | 二级主办 |  |  | 天津市西青区应急管理局 自然灾害科
主管预算部门审核意见 | （盖章） 年 月 日