## 项目绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  |  | 执法支队综合业务费
主管部门 |  |  | 天津市规划和自然资源局西青分局 |  | 项目实施单位 | 天津市规划和自然资源综合行政执法西青支队
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
| 目标1:通过全区范围内规划和自然资源执法监察测绘、租用社会化用车等，提高执法工作水平。 |  |  |  |  | 1、强化执法监察，加强违法用地治理 2024年以来，共立案查处违法行为12起，共处罚款25.54万元，其中违法用地行为2起，面积8.14亩；违法建设9起，矿产类违法1起。另对6起档案违法行为下达了责令改正违法行为通知书。通过严肃查处，有效打击了规划资源领域违法行为，维护了西青区规划资源管理秩序。 2、积极推动督察问题整改工作 对督察局2024年督察反馈问题，及时核查举证，报送整改情况。对存在的隐患和重大问题及时向区政府报告，提请区政府主要领导组织相关部门、街镇研究确定整改方案。2024年4月开展的上半年督察中，反馈西青区问题地块15宗，其中耕地“非粮化”问题2宗（精武镇和西营门街各1宗），均已完成整改，永久基本农田划定不实问题13宗，分局已协调街镇落实补划地块，待自然资源部明确调整补划具体路径后积极落实调整补划工作。 3、积极完成卫片执法工作 2024年度卫片执法监察季度图斑共下发3宗，经组织核查，不涉及违法用地问题，其中王稳庄镇1宗，已办理用地审批手续；中北镇2宗，为铺设地下管线施工，属于伪变化。 4、推动历年卫片执法违法用地问题 组织相关街镇召开专题整改推动部署会，传达了整改工作要求，部署了整改相关工作。各街镇目前正在整改。执法科将视整改工作进展情况，适时向分局领导和区政府汇报，推动整改工作圆满完成。
项目资金 （万元） （10分） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  |  | 年度资金总额： | 20.0 | 47.961171 | 47.961171 | 10 | 10 | 100%
|  |  | 中央资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 市级资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 区级资金 | 20.0 | 47.961171 | 47.961171 | — | — | 100
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 租用社会化车辆次数 |  | ≥150次 | 150次 | 6.25 | 6.25
|  |  | 监察测绘违法案件数量 |  | ≥80件 | 75件 | 6.25 | 5.86 | 偏差原因为提高资金使用效率适应过紧日子要求；改进措施为提高项目预算编报质量，争取财政资金支持力度
|  | 质量指标 | 测绘数据准确率 |  | ≥90% | 95% | 6.25 | 6.25
|  |  | 社会化车辆租用合规率 |  | ≥90% | 95% | 6.25 | 6.25
|  | 时效指标 | 数据测绘完成及时率 |  | ≥90% | 95% | 6.25 | 6.25
|  |  | 社会化车辆租用及时率 |  | ≥90% | 95% | 6.25 | 6.25
|  | 成本指标 | 数据测绘费用 |  | ≤44.84万元 | 40.84万元 | 6.25 | 6.25
|  |  | 租用社会化用车费用 |  | ≤5.16万元 | 3.12万元 | 6.25 | 6.25
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高执法工作水平 |  | 提高 | 达成预期指标 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 健全执法工作保障机制 |  | 保障 | 达成预期指标 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 测绘成果应用人员满意度 |  | ≥90% | 95% | 5 | 5
|  |  | 车辆使用人员满意度 |  | ≥90% | 95% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 99.61
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
主管预算部门审核意见 | （盖章） 年 月 日