## 项目绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  |  | 2023年卫生健康发展补助资金——妇女儿童健康提升（儿童先天性疾病筛查与救助——残保金）
主管部门 |  |  | 天津市西青区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区妇幼保健计划生育服务中心
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
| 开展儿童七项疾病筛查工作，提高儿童健康水平。 |  |  |  |  | 全年已完成儿童先天性疾病筛查工作，筛查人数达32235人次，有效提高了儿童健康水平。
项目资金 （万元） （10分） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  |  | 年度资金总额： | 72.2 | 72.2 | 33.18705 | 10 | 4.6 | 45.97%
|  |  | 中央资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 市级资金 | 72.2 | 72.2 | 33.18705 | — | — | 45.97
|  |  | 区级资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 儿童七项疾病筛查人数 |  | ≥23500人 | 32235人 | 10 | 10 | 年初未准确预估儿童七项疾病筛查人数，今后将综合考虑实际情况和变数，提高预算管理能力
|  | 质量指标 | 儿童促进计划筛查指标管理率 |  | ＞95% | 99% | 10 | 10
|  |  | 儿童促进计划筛查指标覆盖率 |  | ＞95% | 99% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 儿童七项先心性疾病筛查开展及时率 |  | ≥98% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 儿童七项先心性疾病筛查费用 |  | ≤72.2万元 | 33.19万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高儿童健康水平 |  | 稳步提高 | 达成预期指标 | 15 | 12 | 对于七种儿童先天性疾病只有筛查缺乏治疗和康复手段，未来中心将开设孤独症筛查康复中心，致力于提升儿童健康水平
|  | 可持续影响指标 | 完善单位儿童七项先心性疾病筛查专项资金管理办法 |  | 完善 | 达成预期指标 | 15 | 12 | 应结合《天津市妇女儿童健康提升计划（2021-2030年）》中的标准制定中心儿童先天性疾病筛查与救助专项资金管理办法
| 满意度指标 | 满意度指标 | 儿童家长满意度 |  | ≥98% | 98% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 88.6
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 杨雅慧 |  | 会计 |  |  | 天津市西青区妇幼保健计划生育服务中心财务科
主管预算部门审核意见 | （盖章） 年 月 日