## 项目绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  |  | 传染病监测预警与应急指挥能力提升资金
主管部门 |  |  | 天津市西青区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区中医医院
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
| 目标1:提高我院传染病风险早期精准识别、智能分析和及时预警能力。 |  |  |  |  | 本年度仅采购，已结转至下年度。
项目资金 （万元） （10分） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  |  | 年度资金总额： | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 10 | 0 | 0% | 2024年11月下达该指标，年度内仅启动采购，已结转至2025年度
|  |  | 中央资金 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | — | — | 0
|  |  | 市级资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 区级资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 信息化项目数量 |  | 3项 | 0项 | 12.5 | 0 | 2024年11月下达该指标，年度内仅启动采购，已结转至2025年度
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 100% | 0% | 12.5 | 0 | 2024年11月下达该指标，年度内仅启动采购，已结转至2025年度
|  | 时效指标 | 项目竣工及时率 |  | ≥90% | 0% | 12.5 | 0 | 2024年11月下达该指标，年度内仅启动采购，已结转至2025年度
|  | 成本指标 | 项目购置费用 |  | ≤22万元 | 0万元 | 12.5 | 12.5 | 2024年11月下达该指标，年度内仅启动采购，已结转至2025年度
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升医疗服务水平 |  | 基本提升 | 未完成预期指标且效果较差 | 15 | 0 | 2024年11月下达该指标，年度内仅启动采购，已结转至2025年度
|  | 可持续影响指标 | 提升网络安全水平 |  | 有效提升 | 未完成预期指标且效果较差 | 15 | 0 | 2024年11月下达该指标，年度内仅启动采购，已结转至2025年度
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥80% | 0% | 10 | 0 | 2024年11月下达该指标，年度内仅启动采购，已结转至2025年度
总分 | [6 empty] | 100 | 12.5
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 丁琪琪 |  | 科员 |  |  | 天津市西青区中医医院-公共卫生科
主管预算部门审核意见 | （盖章） 年 月 日