## 项目绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  |  | 基本公共卫生服务补助资金—2024年市级
主管部门 |  |  | 天津市西青区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区卫生健康综合服务中心
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
| 目标1:完成药具发放机维护等日常工作，满足育龄群众避孕节育需求。 |  |  |  |  | 每个季度均能按要求将市级发放的免费避孕药具配送至相关街镇或医疗机构，全区64台自助药具发放机的网络均能正常运行。
项目资金 （万元） （10分） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  |  | 年度资金总额： | 0.0 | 4.501475 | 0.457 | 10 | 1.02 | 10.15%
|  |  | 中央资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 市级资金 | 0.0 | 4.501475 | 0.457 | — | — | 10.15%
|  |  | 区级资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 维护药具发放机数量 |  | ≥48台 | 64台 | 10 | 10
|  |  | 药具发放机覆盖街镇数 |  | ≥10个 | 11个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 药具合格率 |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 药具发放机维护时间 |  | 2024年12月31日前 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 基本避孕药具经费 |  | ≤5.45万元 | 0.457万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足育龄群众避孕节育需求 |  | 满足 | 达成预期指标 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 完善药具发放工作机制 |  | 完善 | 达成预期指标 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 药具领取人员满意度 |  | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 91.02
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 任建发 |  | 科员 |  |  | 天津市西青区卫生健康综合服务中心
主管预算部门审核意见 | （盖章） 年 月 日