## 项目绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  |  | 2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央补助资金（第三批）
主管部门 |  |  | 天津市西青区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区疾病预防控制中心
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
| 目标1:通过购买相关物资设备、组织人员参与培训学习等，建立传染病监测预警队伍，开展开展城市污水新冠病毒监测工作，提升传染病监测预警与应急指挥能力。 |  |  |  |  | 通过购买国产化防火墙和VPN设备进行数字证书升级，提升了传染病监测预警能力，购买应急物资及设备，组织开展培训，丰富基层应急小分队装备物资，提升应急处置能力；通过开展传染病监测系列培训讲做座，提升基层传染病处置相关工作人员的规范性；购买了2台污水自动采样器，有助于开展城市污水新冠病毒监测工作。
项目资金 （万元） （10分） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  |  | 年度资金总额： | 37.0 | 24.2531 | 24.2531 | 10 | 10 | 100%
|  |  | 中央资金 | 37.0 | 24.2531 | 24.2531 | — | — | 100
|  |  | 市级资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 区级资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购买污水自动采样器台数 |  | ≥2台 | 2台 | 8 | 8 | 无偏差
|  |  | 区级疾控机构网络安全设备购置数量 |  | ≥1台 | 1台 | 8 | 8 | 无偏差
|  | 质量指标 | 传染病监测预警率 |  | ≥95% | 95% | 8 | 8 | 无偏差
|  |  | VPN网关设备国产密码升级率 |  | 100% | 100% | 9 | 9 | 无偏差
|  | 时效指标 | 污水取样监测及时性 |  | 100% | 100% | 9 | 9 | 无偏差
|  | 成本指标 | 开展能力提升及人才培养所需经费 |  | ≤37万元 | 24.25万元 | 8 | 8 | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时处置突发公共卫生事件 |  | 及时有效 | 达成预期指标 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 建立传染病监测预警机制 |  | 建立 | 达成预期指标 | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 | 满意度指标 | 疫情处置人员满意率 |  | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 高旭 |  | 科员 |  |  | 天津市西青区疾病预防控制中心财务科
主管预算部门审核意见 | （盖章） 年 月 日