## 项目绩效自评表 (内审)
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 精武镇村级组织负责人经济责任审计（村居-内审）
主管预算部门 |  | 天津市西青区精武镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区精武镇村居社会事业发展服务中心
项目资金 （万元） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 36 | 36 | 30 | 10 | 10 | 83.33%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | － | －
|  | 市级补助 |  |  |  | － | －
|  | 区级资金 | 36 | 36 | 30 | － | －
|  | 其他资金 |  |  |  | － | －
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成经济责任审计项目，对审计问题及时落实整改到位。 |  |  | 完成经济责任审计项目，对审计问题整改完成率80%以上。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标（50分） | 数量指标 | 提交审计报告数量 | 18份 | 18分 | 10 | 10
|  |  | 提出审计意见 | ≥60条 | 82条 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 各村审计问题整改完成率 | ≥70% | 82% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 村级换届前完成审计任务 | 2021年1月20日之前完成 | 2021-01-18 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 进行政采，选择中标金额 | <36万元 | 30万元 | 10 | 10
| 效 益 指 标（30分） | 经济效益 指标 | 促进增收节支和挽回损失 | ≥1000万元 | 1700万元 | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 被审计单位根据审计意见制定整改措施 | ≥60条 | 82条 | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 违法用地、违规建筑数量 | 显著减少 | 显著减少 | 5 | 4
|  | 可持续影响 指标 | 减少类似问题的出现 | 小于10项 | 8项 | 5 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 被审计单位满意度 | ≥90% | 80% | 10 | 8
总分 | [5 empty] | 100 | 97
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王悦 |  | 经办人员 |  |  | 天津市西青区精武镇村居社会事务发展服务中心
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日
Note on H15: Dell: 绩效指标满分90分，产出50分、效益30分、满意度10分