## 项目绩效自评表 (模板)
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 武术操项目
主管预算部门 |  | 天津市西青区精武镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津师范大学第三附属小学
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1、弘扬民族文化；2、培养小学生爱国精神：3、提高武术操普及率；4、培养学生的意志品质 |  |  | 1、弘扬民族文化；2、培养小学生爱国精神：3、提高武术操普及率；4、培养学生的意志品质
项目资金 （万元） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 41 | 41 | 25.315 | 10 | 7 | 0.61744 | 新一年级招生人数与预估人数差额，下半年减少了课时和开课年级实际受训学生数减少。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | － | －
|  | 市级补助 |  |  |  | － | －
|  | 区级资金 | 41 | 41 | 25.315 | － | － | 0.61744
|  | 其他资金 |  |  |  | － | －
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标（50分） | 数量指标 | 全年课时量 | 39课时 | 33课时 | 10 | 9 | 因节假日休假及天气等原因减少了课时数
|  |  | 参加人数 | ≥1040人 | <1040人 | 10 | 9 | 新一年级招生人数与预估人数差额，下半年减少了课时和开课年级实际受训学生数减少。
|  | 质量指标 | 学生参与度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5
|  |  | 武术课教学任务完成率 | 100﹪ | 100﹪ | 5 | 5
|  | 时效指标 | 课时完成率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目年度成本 | ≤41万元 | 25.315万元 | 10 | 10
|  |  | 每生课时费 | ≤10元 | ≤10元 | 5 | 5
| 效 益 指 标（30分） | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 学生健康状况达标率 | ≥90% | ≥90% | 15 | 15
生态效益 指标
|  | 可持续影响 指标 | 提高学生身体素质 | 良好 | 良好 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 95
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 陈玮 |  | 经办人员 |  |  | 天津师范大学第三附属小学
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日
Note on H15: Dell: 绩效指标满分90分，产出50分、效益30分、满意度10分