## 项目绩效自评表 (模板)
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 天津师范大学第三附属小学电力外电提升工程
主管预算部门 |  | 天津市西青区精武镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津师范大学第三附属小学
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1、完成电力外网工程，满足消防安全需求。2、符合工程质量验收要求，按时完成工程投入使用。 |  |  | 工程造价、工程招标均已完成，施工合同于2021年12月已经签订，按合同预付施工方工程款 40.55655万元。
项目资金 （万元） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 96 | 96 | 95.2731 | 10 | 10 | 99.24% | 项目资金精武镇人民政府已经拨付给项目实施单位，因配套变电箱配置需要改制，造成该项目暂时停工。现在变电箱正在改制，预计6月份完成。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | － | －
|  | 市级补助 |  |  |  | － | －
|  | 区级资金 | 96 | 96 | 95.2731 | － | － | 99.24%
|  | 其他资金 |  |  |  | － | －
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标（50分） | 数量指标 | 建设数量 | 1处 | 0 | 10 | 0 | 2022年初安装的变电箱没按要求配置需改制，现在正在改制中，又受到疫情影响故该工程未完工。正在督促施工方抓紧施工。预计6月份完成。招标等程序已经完成，施工合同已签订。
|  |  | 项目竣工验收合格率 | 100% | 0 | 10 | 0
|  | 质量指标 | 实现学校双电源供电合格率 | 100% | 0 | 5 | 0
|  |  | 消防泵站供电保障率 | 100% | 0 | 5 | 0
|  | 时效指标 | 项目准时完工率 | 100% | 50% | 10 | 5
|  | 成本指标 | 单位建设成本 | ≤96万元 | ≤96万元 | 10 | 10
| 效 益 指 标（30分） | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 设计功能实现率 | 100% | 0 | 10 | 0
|  | 生态效益 指标 | 用电环境改善率 | ≥90% | 0 | 10 | 0
|  | 可持续影响 指标 | 消除隐患率 | ≥90% | 0 | 10 | 0
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 学校满意度 | 100% | 0 | 10 | 0
总分 | [5 empty] | 100 | 25
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 陈玮 |  | 经办人员 |  |  | 天津师范大学第三附属小学
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日
Note on H15: Dell: 绩效指标满分90分，产出50分、效益30分、满意度10分