项目支出绩效自评报告

（2021年度）

自评项目名称：  武术操项目

主管预算部门：天津市西青区精武镇人民政府

项目实施单位： 天津师范大学第三附属小学

自 评 人 员：     张洪杰

联 系 电 话：   23989782

填 报 日 期：    2021年5月26日

部门负责人：

分管领导：

项目支出绩效自评报告

一、基本情况

武术操项目实施单位为天津师范大学第三附属小学，实施周期为一年。

我镇是著名爱国武术家霍元甲的故乡，历来就有习武修身的传统，武术文化底蕴深厚，因此，我校积极推广武术操，以达到让学生修身、健体、励志的目的，为推广中华传统文化，培养学生爱国情操，我校与霍元甲文武学校合作对一至四年级学生开展武术操进课堂活动，按照每生每课时10元，以实际培训学生数量和实际课时数为结算依据，2021年全年武术操培训实际支出25.315万元。

二、绩效目标的设立和调整情况

项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。有无调整情况等。

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 偏差原因分析及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 全年课时量 | 39课时 | 33课时 | 因节假日休假及天气等原因减少了课时数。 |
|  |  |  | 参加人数 | ≥1040人 | <1040人 | 新一年级招生人数与预估人数有差额；全年比预算减少了开课年级数，实际受训学生数减少。 |
|  |  | 质量指标 | 学生参与度 | ≥95% | ≥95% |  |
|  |  |  | 武术课教学任务完成率 | 100﹪ | 100﹪ |  |
|  |  | 时效指标 | 课时完成率 | 100% | 100% |  |
|  |  | 成本指标 | 项目年度成本 | ≤41万元 | 25.312万元 |  |
|  |  |  | 每生课时费 | ≤10元 | ≤10元 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 学生健康状况达标率 | ≥90% | ≥90% |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 提高学生身体素质 | 良好 | 良好 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | ≥95% |  |

- 管理措施及组织实施情况

遵照精武镇党委、镇政府领导关于在我镇中小学开展普及精武武术的指示精神。于2021年度由霍元甲文武学校精武体育会继续对我校的1—4年级学生进行武术培训工作。根据少儿的接受能力，霍元甲文武学校精武体育会制定了详细的武术授课教案、突出了对少儿基本功的巩固训练和以拳术为主的培训，我校教务处对武术课进行了细致的课表编排，每学期初都对武术教练进行课堂安全管理培训并通过听课、巡课等方式对武术课课堂质量进行督导，及时发现问题、解决问题，全年培训效果良好。

- 绩效目标实现情况及产生偏差原因分析

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 偏差原因分析及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 全年课时量 | 39课时 | 33课时 | 因节假日休假及天气等原因减少了课时数。 |
|  |  | 参加人数 | ≥1040人 | <1040人 | 新一年级招生人数与预估人数有差额；全年比预算减少了开课年级数，实际受训学生数减少。 |

全年效益指标和满意度指标均已达到年度预期指标值。

- 自评结论及工作改进建议

（一）自评结论

从该项目的实施情况来看，整个项目的资金预算和实际支出方面存在的差距比较大，对于项目支出运行测算还需进一步精确，相关制度还有待进一步加强完善。

（二）工作改进建议

今后，在武术操项目中，我校将合理预算资金，充分考虑受训学生数，科学制定课时量，尽量做到科学，合理的预算资金，在财政资金按时到位的情况下，确保教育教学工作顺利进行。

六、其他需要说明的问题

经过对2021年我校实施的武术操项目开展绩效自评工作，我们总结发现了项目实施过程中存在的不足，收获了很多宝贵的经验，今后我们将不断积累经验，提高管理水平，为进一步提高我校学生武术操水平而努力。