项目支出绩效自评报告

（2021年度）

自评项目名称：智慧书法教室设备购置

主管预算部门：天津市西青区精武镇人民政府

项目实施单位： 天津工业大学附属小学

自 评 人 员：   张建军

联 系 电 话： 18222920028

填 报 日 期：  2022年6月2日

部门负责人：

分管领导：

智慧书法教室设备购置项目支出绩效自评报告

一、基本情况

工大附小毛笔教学活动硬件水平较低，教学资源匮乏，临摹练习困难，学生学习效果不高，所以需购置智慧书法教室设备。

智慧书法教室设备购置项目2020年底上报镇财政列入2021年政采计划，总预算为59.98万元，由天津工业大学附属小学负责实施该项目。

二、绩效目标的设立和调整情况

丰富教学资源，提高学生学习兴趣，重视传统文化和书法教育，推进传统文化发展和书法教育发展。

- 管理措施及组织实施情况

2021年5月15日，提请镇长办公会审议通过关于工大附小新增智能书法教室相关事宜，具体内容为：由工大附小按相关规定实施政府采购程序。2021年7月7日，委托丰汇国际项目管理有限公司进行政府采购公示，并在2021年7月19日以竞争性磋商的方式进行公开招标，预算控制价为59.268万元，中标单位为中际瑞隆（天津）物贸有限公司，中标价格为57.356万元。

2021年8月5日与中标单位签订采购合同。2021年9月完成设备安装调试并通过验收。

- 绩效目标实现情况及产生偏差原因分析

智慧书法教室设备购置项目按期完成，有效提高学生学习兴趣，重视传统文化和书法教育，推进传统文化发展和书法教育发展。

- 自评结论及工作改进建议

（一）自评结论

通过该项目的实施，大大丰富了书法教学资源，提高学生学习兴趣，推进传统文化发展和书法教育发展。

（二）工作改进建议

无

- 其他需要说明的问题

无