## 项目绩效自评表 (模板)
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 学校楼房外墙修复、防水维修及操场维修工程
主管预算部门 |  | 天津市西青区精武镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津工业大学附属小学
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 学校楼房屋顶防水、楼房外墙和操场和操场排水经工程过维修并验收合格后，可以让师生在安全舒适的环境工作学习，锻炼身体，提高师生的身体素质。 |  |  | 学校楼房外墙修复、防水维修及操场维修工程按期完成，让我校师生在安全舒适的环境工作学习，锻炼身体，提高师生的身体素质。
项目资金 （万元） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 285.95 | 359.95 | 359.9362 | 10 | 9.9 | 0.99996
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | － | －
|  | 市级补助 |  |  |  | － | －
|  | 区级资金 | 285.95 | 359.95 | 359.9362 | － | －
|  | 其他资金 |  |  |  | － | －
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标（50分） | 数量指标 | 修缮外墙面积 | 7743.181平方米 | 7743.181平方米 | 10 | 10
|  |  | 修缮屋顶防水面积 | 3063.82平方米 | 3063.82平方米
|  |  | 修缮塑胶跑道面积 | 2519.36平方米 | 2519.36平方米
|  |  | 修缮人造草坪面积 | 4442.64平方米 | 4442.64平方米
|  |  | 修建新排水管网 | 1套 | 1套
|  | 质量指标 | 项目竣工合验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 新排水沟排沟排水率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目按期完成率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 修缮成本 | ≦359.95万元 | 359.9362万元 | 10 | 10
| 效 益 指 标（30分） | 经济效益 指标 | 提高学校使用安全率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 提高学校教育教学率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 减少环境污染率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 可持续影响 指标 | 消除隐患率 | 100% | 100% | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 教师、学生、家长满意率 | 100% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.9
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李光海 |  | 经办人员 |  |  | 天津工业大学附属小学
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日
Note on H15: Dell: 绩效指标满分90分，产出50分、效益30分、满意度10分