## 人居环境
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 2021年人居环境整治
主管预算部门 |  | 天津市西青区精武镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区精武镇农业发展服务中心
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 加强对农村人居环境的整治，持续保持干净、整洁的村容村貌。 |  |  | 完成对农村人居环境的整治，持续保持干净、整洁的村容村貌。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 20 | 20 | 12.274 |  | 10 | 7 | 0.6 | 因申报预算时，人居环境整治工作尚未开展，只能根据相关资料申报预算，人居环境工作完成后，依据实际完成量拨付预算。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 20 | 20 | 12.274 |  | — | — | 0.6
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 人居环境整治点位 | 4个 | 4个 |  | 20 | 20
……
|  | 质量指标 | 清整垃圾杂物完成度 | 100% | 100% |  | 10 | 10
……
|  | 时效指标 | 清整垃圾杂物及时性 | 100% | 100% |  | 10 | 10
……
|  | 成本指标 | 本年人居环境整治费用 | ≤20万元 | 12.274万元 |  | 10 | 10
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 促进本镇农业经济发展 | ≥99% | ≥99% |  | 5 | 5
……
|  | 社会效益指标 | 提高农村基础设施水平 | ≥99% | ≥99% |  | 5 | 5
……
|  | 生态效益指标 | 环境改善率 | ≥99% | ≥99% |  | 10 | 10
……
|  | 可持续影响指标 | 项目改进指标 | 村容村貌显著改变 | 改变 |  | 10 | 10
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥99% | ≥99% |  | 10 | 10
……
总分 | [6 empty] | 100 | 97
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 林琳 |  | 职员 |  |  | 精武镇农业发展服务中心
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日