## 树木移植
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 2021年春季精武镇树木移植项目（陈台子、孙庄子老庄台）
主管预算部门 |  | 天津市西青区精武镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区精武镇农业发展服务中心
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 陈台子、孙庄子老村台储备林栽种的杨树、椿树等全部移栽，在原耕地上种植农作物。 |  |  | 陈台子、孙庄子老村台储备林栽种的杨树、椿树等全部移栽，在原耕地上种植农作物。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 |  | 45.6806 | 30.1309 |  | 10 | 7 | 0.7 | 因申报预算时，工程尚未开展，只能根据相关资料申报预算，待工程完成后，依据实际完成量拨付预算。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 |  | 45.6806 | 30.1309 |  | — | — | 0.7
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 陈台子、孙庄子储备林树木移栽数量 | 约5000颗树 | 约5000颗树 |  | 20 | 20
……
|  | 质量指标 | 树木移植率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 资金到位率 | 100%
……
|  | 时效指标 | 移栽树木完成时限 | 2021年12月31日前 | 2021-05-01 |  | 10 | 10
……
|  | 成本指标 | 树木移栽发生费用 | ≤45.6806万元 | 30.130924万元 |  | 10 | 10
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 农业种植生产率 | ≥99% | ≥99% |  | 5 | 5
……
|  | 社会效益指标 | 耕地种植率 | ≥99% | ≥99% |  | 5 | 5
……
|  | 生态效益指标 | 环境改善率 | ≥99% | ≥99% |  | 10 | 10
……
|  | 可持续影响指标 | 项目改进指标 | ≥99% | 提升耕地种植率 |  | 10 | 10
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥99% | ≥99% |  | 10 | 10
……
总分 | [6 empty] | 100 | 97
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 林琳 |  | 职员 |  |  | 精武镇农业发展服务中心
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日