## 自评表
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 精武镇2020年闫庄子设施农业园区排水工程
主管预算部门 |  | 天津市西青区精武镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区精武镇农业发展服务中心
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 解决园区内人员生活用水需求，减少地下水开采，遏制地面沉降。 |  |  | 解决园区内人员生活用水需求，减少地下水开采，遏制地面沉降。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 53.71 | 53.71 | 50.7681 |  | 10 | 9.5 | 94.52%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 53.71 | 53.71 | 50.7681 |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 新建排水泵站 | 1座 | 1座 |  | 10 | 10
|  |  | 安装潜污泵 | 1台套 | 1台套 |  | 10 | 10
|  |  | 安装自流闸 | 1扇 | 1扇 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10
……
|  | 时效指标 | 完工时间 | 2020年12月31日前 | 2020年12月31日前 |  | 5 | 5
……
|  | 成本指标 | 本项目镇级投资 | ≤53.71万元 | 50.77万元 |  | 10 | 10
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 增加农民收入 | 显著 | 显著 |  | 10 | 10
……
|  | 社会效益指标 | 有效地促进当地农业生产发展 | 显著 | 显著 |  | 5 | 5
……
|  | 生态效益指标 | 增强防涝减灾保障能力 | 显著 | 显著 |  | 10 | 10
……
|  | 可持续影响指标 | 增强防涝减灾保障能力 | 显著 | 显著 |  | 5 | 5
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 10
……
总分 | [6 empty] | 100 | 99.5
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 周德懋 |  | 科员 |  |  | 精武镇人民政府农业发展服务中心
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日