## 自评表
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 河道水质检测项目
主管预算部门 |  | 天津市西青区精武镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区精武镇农业发展服务中心
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 项目实施完成后，将有助于改善河道水环境质量，持续提升水质条件。 |  |  | 项目实施完成后，将有助于改善河道水环境质量，持续提升水质条件。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 45.28 | 45.28 | 26.88 |  | 10 | 6 | 0.59364 | 该项目属于跨年度项目，按合同约定进行付款。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 45.28 | 45.28 | 26.88 |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 涉及河道数 | 29条 | 29条 |  | 10 | 10
|  |  | 涉及点位数量 | 56个 | 56个 |  | 10 | 10
……
|  | 质量指标 | 水质检测规范性 | 符合国家相关技术规范 | 符合国家相关技术规范 |  | 10 | 10
……
|  | 时效指标 | 检测截止时间 | 2021-12-01 | 2021-12-01 |  | 10 | 10
……
|  | 成本指标 | 费用支出 | ≤45.276万元 | 26.88万元 |  | 10 | 8 | 该项目属于跨年度项目，按合同约定进行付款。
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 提高水利贡献率 | 显著 | 显著 |  | 10 | 10
……
|  | 社会效益指标 | 推动水质改善，提升河道景观水平 | 显著 | 显著 |  | 5 | 5
……
|  | 生态效益指标 | 推动水质改善，提升河道水环境质量 | 显著 | 显著 |  | 10 | 10
……
|  | 可持续影响指标 | 持续改善河道水环境质量、加强河道管控水平 | 显著 | 显著 |  | 5 | 5
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10
……
总分 | [6 empty] | 100 | 94
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 周德懋 |  | 科员 |  |  | 精武镇人民政府农业发展服务中心
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日