## 自评表
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 程村排河南岸绿化提升改造项目（2020年结转项目）
主管预算部门 |  | 天津市西青区精武镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区精武镇农业发展服务中心
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 对程村排河南岸进行绿化提升，全长5km（此地块不涉及基本农田），计划栽植树木4387株，花卉34163㎡。 |  |  | 完成对程村排河南岸进行绿化提升工作
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 3.2621 | 3.2621 | 3.1125 |  | 10 | 9.5 | 95.41% | 该项目为2020年项目结转，总预算393.3万元，2021年支出390.0379万元，剩余3.2621万元结转2021年支付，根据合同2021年实际支出3.1125万元，剩余0.1496万元已于2021年上缴镇财政
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 3.2621 | 3.2621 | 3.1125 |  | — | — | 95.41%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 程村排河南岸绿化提升总长 | 5km | 5km |  | 5 | 5
|  |  | 栽植乔灌木 | 4387株 | 4387株 |  | 5 | 5
|  |  | 花卉 | 34163平方米 | 34163平方米 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 程村排河南岸环境治理达标率 | 100% |  |  | 5 | 5
|  |  | 栽植乔灌木成活率 | 100％ |  |  | 5 | 5
|  |  | 栽植花卉成活率 | 100％ |  |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 到位及时率 | 100％ |  |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 总投资 | ≤393.3万元 | 393.1504万元 |  | 10 | 10
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
……
|  | 社会效益指标 | 提高绿化美化 | 100% | 100% |  | 10 | 10
……
|  | 生态效益指标 | 环境改善率 | ≥95% | ≥95% |  | 10 | 10
……
|  | 可持续影响指标 | 增强群众保护绿化用地的意识 | 长期 | 长期 |  | 10 | 10
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% |  | 10 | 10
……
总分 | [6 empty] | 100 | 99.5
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日