## 自评表
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 小南河、闫庄子、王庄子造林租地费
主管预算部门 |  | 天津市西青区精武镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区精武镇农业发展服务中心
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 租赁造林用地面积共计1311.17亩，提升我镇绿地面积和绿化美化水平。 |  |  | 实际完成1270亩。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 183.57 | 183.57 | 177.8 |  | 10 | 9.7 | 96.86% | 王庄子地块土地属于精武建设公司所有。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 183.57 | 183.57 | 177.8 |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 租赁造林用地面积 | 1311.17亩 | 1270亩 |  | 10 | 9
|  |  | 造林用地租赁费标准 | 每亩每年1400元 | 每亩每年1400元 |  | 10 | 10
……
|  | 质量指标 | 造林用地率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
……
|  | 时效指标 | 租赁期限 | 1年 | 1年 |  | 10 | 10
……
|  | 成本指标 | 年度造林用地租赁费 | ≤183.57万元 | 177.8万元 |  | 10 | 9
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
……
|  | 社会效益指标 | 绿化美化率 | ≥95% | ≥95% |  | 10 | 10
……
|  | 生态效益指标 | 环境改善率 | ≥95% | ≥95% |  | 10 | 10
……
|  | 可持续影响指标 | 造林对我镇绿化影响的可持续性 | 长期 | 长期 |  | 10 | 10
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% |  | 10 | 10
……
总分 | [6 empty] | 100 | 97.7
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张浩 |  | 职员 |  |  | 天津市西青区精武镇，农业发展服务中心
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日