## 2021年泵站运维
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 2021年南河泵站、毛条路泵站和津文路泵站整体购买运维管理服务
主管预算部门 |  | 天津市西青区精武镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区精武镇人民政府
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 保障三个泵站全年正常运行，解决镇区污水排放及汛期雨水排水问题，消除安全隐患。 |  |  | 已完成全年正常运行，解决镇区污水排放及汛期雨水排水问题，消除安全隐患
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 80 | 80 | 52.2202 |  | 10 | 6.5 | 65.28% | 以招标出具控制价为基准，此次按服务进度付款，以后加强预算测算准确性。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 80 | 80 | 52.2202 |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 人员数量 | 6人 | 6人 |  | 5 | 5
|  |  | 平均工资 | 2150 | 2150 |  | 5 | 5
……
|  | 质量指标 | 工资按月到位率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 设备维修保障率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
……
|  | 时效指标 | 工资发放完成率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
……
|  | 成本指标 | 各项费用 | ≤80万元 | 52.220215万元 |  | 10 | 10
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 环境保护对经济效益的保障 | 有所提升 | 有所提升 |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 解决汛期镇区排水 | 有所提升 | 有所提升 |  | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 解决镇区污水排放 | 有所提升 | 有所提升 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 消除隐患 | 有所提升 | 有所提升 |  | 10 | 10
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | ≥95% |  | 10 | 10
……
总分 | [6 empty] | 100 | 96.5
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 邢鹏飞 |  | 主任 |  |  | 建设管理办公室
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日