## 自评表
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 桥梁检测
主管预算部门 |  | 天津市西青区精武镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区精武镇人民政府
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 应西青区城市桥梁安全隐患整治工作的通知，进行镇属桥梁安全检测 |  |  | 镇属桥梁安全检测全部完成
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 0 | 25 | 22 |  | 10 | 8.8 | 88% | 对项目预算概算存在偏差
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 0 | 25 | 22 |  | — | — | 88%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 检测目标完成率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 检测结果提交率 | ≥90% | 100% |  | 15 | 15
……
|  | 时效指标 | 检测按期完成率 | ≥90% | 100% |  | 15 | 15
……
|  | 成本指标 | 全年预计执行 | ≤25万 | 22万元 |  | 10 | 8.8 | 对项目预算概算存在偏差
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 检测支出节约率 | ≥85% | 100% |  | 5 | 5
……
|  | 社会效益指标 | 检测成果达成效果 | 持续增强 | 效果显著 |  | 10 | 10
……
|  | 生态效益指标 | 环境改善率 | ≥85% | 100% |  | 5 | 5
……
|  | 可持续影响指标 | 排除安全隐患作用 | 持续增强 | 效果显著 |  | 10 | 10
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 检测成果公众满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
……
总分 | [6 empty] | 100 | 97.6
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 荣良玉 |  | 职员 |  |  | 建设管理办公室
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日