## 项目绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 精武镇社区党群服务中心提升改造项目项目
主管预算部门 |  | 天津市西青区精武镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区精武镇人民政府
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 完善精武镇党群服务中心提升改造建设，为辖区居民提供更完善的服务。 |  |  | 完善精武镇党群服务中心提升改造建设，为辖区居民提供更完善的服务。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额： | 60 | 60 | 28.7317 | 10 | 4.8 | 47.89% | 设计、造价等存在不确定性
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | － | －
|  | 市级补助 |  |  |  | － | －
|  | 区级资金 | 60 | 60 | 28.7317 | － | － | 47.89%
|  | 其他资金 |  |  |  | － | －
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 改造项目数 | 3个 | 1个 | 10 | 5 | 小区交付时间存在不确定性
|  | 质量指标 | 改造质量合格率 | ≥95％ | 100% | 10 | 10
|  |  | 改造材料环保达标率 | ≥95％ | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | 12月底前 | 12月份 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 本年投入资金 | ≤60万元 | 28.7317万元 | 10 | 8 | 预计本年交付社区数减少，实际改造1个社区
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 提供更好的社区履职基础 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 提升党群服务中心环境 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10
|  | 可持续影响 指标 | 改造后使用年限 | ≥5年 | 正常使用 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≧90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 87.8
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 董俊元 |  | 工作人员 |  |  | 精武镇人民政府
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日
Note on D9: Dell: 年初下达
Note on E9: Dell: 年中调整后预算数
Note on F9: Dell: 全年实际支出
Note on H9: Dell: 项目资金得分满分10分，根据实际执行情况自评打分
Note on H15: Dell: 绩效指标满分90分，产出50分、效益30分、满意度10分