## 项目绩效自评表 (模板)
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年人大活动经费
主管预算部门 |  | 天津市西青区精武镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区精武镇人民政府
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 更好的为人大代表提供履职服务，提升代表履职能力 |  |  | 已达到预期目标，基本完成
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额： | 10 | 10 | 9.7703 | 10 | 9.7 | 0.97703 | 原因：部分代表参与活动不积极 改进：提升代表积极性
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | －
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | －
|  | 区级资金 | 10 | 10 | 9.7703 | － | －
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | －
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 闭幕期间主席团会议次数 | 4次 | 4次 | 4 | 4
|  |  | 闭幕期间主席团会议参加人数 | 8人/次 | 8人/次 | 4 | 4
|  |  | 人大代表培训时长 | 3天 | 1天 | 3 | 1 | 原因：正值换届选举年份，减少对老代表的培训 改进：加强对代表的培训，增加培训次数
|  |  | 人大代表培训人数 | 52人 | 49人 | 4 | 3.8 | 原因：部分代表参与活动不积极 改进：提升代表积极性
|  |  | 视察调研活动次数 | 6次 | 5次 | 4 | 3.3 | 原因：正值换届选举年份，视察调研活动有所减少 改进：增加视察调研活动
|  |  | 视察调研活动参加人数 | 300人 | 48人 | 4 | 1 | 原因：新冠疫情期间减少代表聚集情况，由团长副团长参与活动并向其他代表转达 改进：转变工作方式，可以考虑改为线上视频形式
|  | 质量指标 | 主席团会议参与度 | ≥90% | 100% | 4 | 4
|  |  | 人大代表培训参与度 | ≥90% | 94.23% | 4 | 4
|  |  | 视察调研活动代表参与度 | ≥80% | 16% | 3 | 0.6 | 原因：新冠疫情期间减少代表聚集情况，由团长副团长参与活动并向其他代表转达 改进：转变工作方式，可以考虑改为线上视频形式
|  | 时效指标 | 主席团会议按期完成率 | ≥90% | 100% | 4 | 4
|  |  | 人大代表培训按期完成率 | ≥90% | 100% | 4 | 4
|  |  | 视察调研活动按期完成率 | ≥80% | 100% | 4 | 4
|  | 成本指标 | 人大活动经费 | ≤10万 | 9.7703万元 | 4 | 4
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 人大代表履职能力 | 有所提升 | 有所提升 | 7.5 | 7.5
|  |  | 人大代表履职实效 | 有所增强 | 有所增强 | 7.5 | 7.5
|  | 可持续影响 指标 | 人大代表素质 | 持续提高 | 持续提高 | 7.5 | 7.5
|  |  | 人大代表提案建议 | 质量提高 | 质量提高 | 7.5 | 7.5
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 人大代表满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 91.4
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张杰 |  | 工作人员 |  |  | 精武镇人民政府
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日
Note on D9: Dell: 年初下达
Note on E9: Dell: 年中调整后预算数
Note on F9: Dell: 全年实际支出
Note on H9: Dell: 项目资金得分满分10分，根据实际执行情况自评打分
Note on H15: Dell: 绩效指标满分90分，产出50分、效益30分、满意度10分