项目支出绩效自评报告

（2021年度）

自评项目名称：    招商引资款

主管预算部门：天津市西青区精武镇人民政府

项目实施单位： 天津市西青区精武镇人民政府

自 评 人 员：      王玉

联 系 电 话：     022-8718 2358

填 报 日 期：     2022年6月1日

部门负责人：

分管领导：

项目支出绩效自评报告

- 一、基本情况

（一）项目名称：招商引资款

（二）实施周期（月）：12个月

（三）实施主体（项目预算单位）：天津市西青区精武镇人民政府

（四）资金投入和使用情况：2021年对镇域内达标的4家企业进行资金奖励，招商引资款项共计投入431.812467万元，其中涉及（1）华润联通（天津）医药有限公司奖励资金155.8668万元。（2）天津容大机电科技有限公司房屋租金奖励44万元。（3）天津市普仁医疗器械贸易有限公司奖励资金31.945667万元。（4）天津市一凡建筑劳务有限公司奖励资金171万元。（5）天津诚宇建筑工程有限公司奖励资金29万元。

二、绩效目标的设立和调整情况

（一）项目绩效目标：

做好企业后期服务和政策扶持工作，促进企业良性循环发展，储备地区后劲发展。

（二）调整情况：因受疫情及企业行业波动影响，企业有可能出现经营状况不佳、未能达到预期效益的情况，因此，根据实际情况，对企业政策扶持工作做适当调整。

- 三、管理措施及组织实施情况

依照西青区相关政策，结合协议及承诺书的约定，积极履约践诺，保证按时奖励到位，于2021年3月，根据企业对当地带动效应，给予天津市一凡建筑劳务有限公司、天津诚宇建筑工程有限公司及天津容大机电科技有限公司奖励资金；于2021年8月、10月，根据企业对当地带动效应，分别给予华润联通（天津）医药有限公司和天津市普仁医疗器械贸易有限公司奖励资金。

- 四、绩效目标实现情况及产生偏差原因分析

（一）年度绩效目标：优化投资环境，加大招商引资力度，谋求增量，盘活存量，鼓励外来企业在我镇投资兴业。2021年将对5家企业进行资金奖励。

（二）项目绩效指标：

1.产出指标：(1)数量指标：政策资金扶持企业数量4个 （2）质量指标：政策申领合格率100%（3）时效指标：按期完成率100%（4）成本指标：全年资金支出431.812467万元。

2.效益指标：（1）经济效益指标：经济中长期稳步提升（2）社会效益指标：中长期扩大招商影响力、解决当地就业问题及吸引人才落户（3）生态效益指标：中长期环境改善（4）可持续影响指标：中长期促进当地企业良好发展。

3.满意度指标：服务对象满意度指标：企业服务满意度度100%。

（三）产生偏差原因分析：受行业波动影响，1家企业未达到资金奖励标准。

- 五、自评结论及工作改进建议

（一）自评结论

本项目总分100分，自评得分99.6分。

（二）工作改进建议

要坚持扶持产业发展，推动新动能引育的理念，同时进一步改善和优化投资创业环境，并根据天津市、西青区最新政策条目，通过分析企业行业特点、对地区产业综合带动效应情况，“一企一包”形成招商政策组合包，设身处地转换角色，从企业角度出发，促成企业加快落地，并积极推动落实企业扶持政策，努力提升财政资金使用绩效。

六、其他需要说明的问题