项目支出绩效自评报告

（2021年度）

自评项目名称：    精武镇智慧平安社区建设

主管预算部门：  天津市西青区精武镇人民政府

项目实施单位：天津市西青区精武镇公共安全办

自 评 人 员：         刘洪海

联 系 电 话：         23983036

填 报 日 期：        2022年5月25日

部门负责人：王文茂

分管领导：孙学锋

项目支出绩效自评报告

(参考提纲）

- 一、基本情况

- 项目概况：根据《西青区智慧平安社区建设三年行动实施方案》，按照政府主导、综治推动、公安牵头、共建共治共享；合理投资，资源利旧；政府投资，第三方建设；区、镇两级财政保障；坚持可持续发展”五项原则要求，区政府决定自2018年至2020年，利用三年时间在重点小区逐步开展智慧平安社区建设，精武镇涉及16个小区，总投资1792.5376万元。

二、绩效目标的设立和调整情况

最大限度地实现社区安全的最大化、社区服务和管理的优质化，进一步提高人民群众的幸福感、获得感和安全感。

- 管理措施及组织实施情况

- 该项目主要由公安西青分局、精武派出所、项目所在村（社区）进行管理，由第三方进行系统运行维护。2018年项目（含付村富家湾小区和姚村文博园小区）到2021年底已完成合同约定的运维服务。2019年和2020年项目已完成建设。

- 绩效目标实现情况及产生偏差原因分析

- 我镇社区管理服务水平有了很大提升，共建共治共享的社会治理格局初步形成。因2019年和2020年项目施工方未验收，导致运维服务不能起算、支付，故出现预算资金偏差。

- 自评结论及工作改进建议

（一）自评结论

- 开展建设的村（社区）党群服务中心的有关人员和部分村（居）民对该建设工程普遍认可，人们的安全感有了很大的提升。

（二）工作改进建议

- 继续加大智慧平安社区建设优势的宣传教育，增强群众主动参与系统信息采集的意识。