## 2021年开源里路灯改造
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 精武镇开源里路灯改造工程
主管预算部门 |  | 天津市西青区精武镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区精武镇人民政府
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 改善开源里小区照明状况，解决存在的安全隐患，节能降耗。 |  |  | 已完成改善开源里小区照明状况，解决存在的安全隐患。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 100 | 100 | 92.1243 |  | 10 | 9.2 | 92.12% | 以招标出具控制价为基准。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 100 | 100 | 92.1243 |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 改造数量 | 约60平方米 | 60平方米 |  | 10 | 10
……
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
……
|  | 时效指标 | 项目按期完成率 | 100% | 100% |  | 15 | 15
……
|  | 成本指标 | 合同费用 | ≤100万元 | 92.1243万元 |  | 10 | 10
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 综合利用率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 功能实现率 | ≥95% | ≥95% |  | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 节能水平 | 有所提升 | 有所提升 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 保障社区亮灯率 | 有所提升 | 有所提升 |  | 10 | 10
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | ≥95% |  | 10 | 10
……
总分 | [6 empty] | 100 | 94.2
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 邢鹏飞 |  | 主任 |  |  | 建设管理办公室
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日