项目支出绩效自评报告

（2021年度）

自评项目名称：武装部建设和民兵预备役军事训练及人防演练

主管预算部门：天津市西青区精武镇人民政府

项目实施单位：精武镇人民武装部

自 评 人 员：     强福凯

联 系 电 话： 17720088301

填 报 日 期： 2022年6月6日

部门负责人：

分管领导：

项目支出绩效自评报告

- 一、基本情况

- 项目概况。包括项目名称、实施周期、实施主题（预算单位）、资金投入和使用情况等。

- 1.项目名称

- 武装部建设和民兵预备役军事训练及人防演练。

- 2.项目实施周期（月）

- 全年12个月。

- 3.项目实施主体（末级预算单位）

- 精武镇人民政府。

- 4.资金投入和使用情况

- 该项目全年预算10万元，实际使用8.95884万元。

二、绩效目标的设立和调整情况

（一）项目绩效目标

1、加强改进民兵预备役训练和综合演练工作，提高民兵预备役人员遂行任务的能力；

2、组织开展征兵宣传、人防宣传、民兵整组及训练、国防教育主题宣传等活动，提高全民的国防意识；

3、加强武装部软硬件建设，不断增强业务保障能力。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

5月集中购置民兵训练服装物资器材等，保障民兵预备役开展军事训练及综合演练

全年适时组织开展征兵宣传、人防宣传、民兵整组及训练、国防教育主题宣传等活动

11月加强软件建设，为机关、村居等单位订阅国防报刊和杂志。

- 管理措施及组织实施情况

- （一）项目管理措施

- 深化科室项目绩效管理，学习相关政策法规，严格落实项目支出绩效目标执行监控等。

- （二）组织实施开展情况

- 2021年5月-11月，按需购置民兵服装鞋帽；

- 2021年5月-9月，按需购置民兵物资器材；

- 2021年2月、5月、7月、9月，制作开展征兵、民兵、国防教育等宣传活动的宣传品，以及购买开展各类活动所需的物资或服务；

- 2021年11月，订阅国防报刊杂志；

- 绩效目标实现情况及产生偏差原因分析

（一）年度总体绩效目标

1、加强改进民兵预备役训练和综合演练工作，提高民兵预备役人员遂行任务的能力；

2、组织开展征兵宣传、人防宣传、民兵整组及训练、国防教育主题宣传等活动，提高全民的国防意识；

3、加强武装部软硬件建设，不断增强业务保障能力。

（二）绩效指标实现情况及产生偏差原因分析。

项目绩效一、二、三级指标均按计划落实，实现率100%。

- 自评结论及工作改进建议

（一）自评结论

各项目标都能按计划实施，实现全部目标任务。

（二）工作改进建议

提高规划目标思路，精准完成目标任务。

六、其他需要说明的问题

无。