附件3

项目支出绩效自评报告

自评项目名称：   天津市西青区精武镇学府园区起步区控规调整

区级主管部门：天津市西青区精武镇人民政府

项目实施单位：天津市西青区精武镇人民政府

自 评 人 员：     荣良玉

联 系 电 话：   13820647951

填 报 日 期：     2022年6月30日

桥梁拆除项目支出绩效自评报告

- 项目基本情况

（一）项目概述

1.项目名称：天津市西青区精武镇学府园区起步区控规调整

2.项目实施周期：全年

3.项目实施主体：天津市西青区精武镇人民政府

4.项目简介：规划调整之后，对小学今后建设起指导意见，重新合理分配学府园区起步区内配套用地布局

（二）立项依据

学府园区起步区内配套布局调整；九年一贯制小学的规划建设。

（三）实施方案

调整规划，重新合理分配学府园区起步区内配套用地布局，对小学今后建设起指导意见。

（四）绩效目标及设定依据

履行规划调整批复程序，争取年内获得批复。

- 绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为 85.8 分，自评结果为良。（优：自评分数≥90分；良：80分≤自评分数＜90分；中：60分≤自评分数＜80分；差：自评分数＜60分）。

（一）项目资金投入情况分析。

本项目预算95万元，实际支出75.36万元，还剩尾款未支付。截至2022年5月底预算执行率79%。

（二）绩效目标完成情况分析。

截至2022年5月底的各项绩效指标的完成情况。

1.产出指标完成情况分析。

履行规划调整批复程序，质量指标、时效指标全部完成，数量指标、成本指标因对项目预算概算存在些许偏差，同时因规划项目履行批复程序复杂，需完成批复才能支付尾款，未全部完成。

2.效益指标完成情况分析。

该项目规划调整批复程序履行推动良好，环境改善效果良好，社会效益、生态效益和可持续影响指标全部完成。

3.项目成果公众满意度良好，满意度指标全部完成。

- 发现问题及改进措施

前期对项目预算概算存在偏差，同时因规划项目履行批复程序复杂，需完成批复才能支付尾款，今后细化预算概算，提高准确度。