## 自评表
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 天津市西青区精武镇学府园区起步区控规调整
主管预算部门 |  | 天津市西青区精武镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区精武镇人民政府
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 规划调整之后，对小学今后建设起指导意见，重新合理分配学府园区起步区内配套用地布局 |  |  | 方案基本完成，待批复
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 95 | 95 | 75.36 |  | 10 | 7.9 | 79.33% | 对项目预算概算存在偏差，同时因规划项目履行批复程序复杂，需完成批复才能支付尾款。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 95 | 95 | 75.36 |  | — | — | 79%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 规划编制完成数量 | 1个 | 0个 |  | 10 | 0 | 因规划项目履行批复程序复杂
|  | 质量指标 | 规划方案获批率 | ≥90% | 90% |  | 20 | 20
……
|  | 时效指标 | 规划编制按期完成率 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10
……
|  | 成本指标 | 全年预计执行 | ≦95万 | 75.36万元 |  | 10 | 7.9 | 对项目预算概算存在偏差
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
……
|  | 社会效益指标 | 项目规划推动率 | 持续增强 | 效果显著 |  | 10 | 10
……
|  | 生态效益指标 | 规划调整改善环境水平 | 有效 | 效果显著 |  | 10 | 10
……
|  | 可持续影响指标 | 规划成果持续度 | 长期有效 | 效果显著 |  | 10 | 10
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 规划方案公众满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10
……
总分 | [6 empty] | 100 | 85.8
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 荣良玉 |  | 职员 |  |  | 建设管理办公室
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日