## 自评表
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 精武镇镇属雨污水管道疏通清洗工程
主管预算部门 |  | 方兴房地产 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区精武镇人民政府
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 保证在雨季前完成管线清掏，避免雨水管道中的沉积物流入河道，避免造成污染，并且保证雨季排水通畅。 |  |  | 已经于2021年7月完成精武镇镇属道路全部雨水管网及管井的疏通清理，顺利保证雨季汛期排水通畅。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 180 | 180 | 168.4529 |  | 10 | 9.4 | 0.93585 | 考虑到全镇发展情况，提前预留了新建新交接的镇属道路预备资金，导致存在偏差，下一步逐渐申报预算前梳理道路总况，严控财政预算实效性。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 180 | 180 | 168.4529 |  | — | — | 1.0685
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 雨水管道疏通清洗量 | 24686米 | 47000米 |  | 20 | 20
……
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
……
|  | 时效指标 | 项目按期完成率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
……
|  | 成本指标 | 本年清洗费用 | ≤180万元 | 168.4529 |  | 10 | 10
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
……
|  | 社会效益指标 | 保证汛期排水通畅 | 100% | 100% |  | 10 | 10
……
|  | 生态效益指标 | 保证河道环保指标 | 100% | 100% |  | 10 | 10
……
|  | 可持续影响指标 | 保证雨水管道排水畅通 | 100% | 100% |  | 10 | 10
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 单位、群众满意度 | 100% | 100% |  | 10 | 10
……
总分 | [6 empty] | 100 | 99.4
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 陈洪佳 |  | 科员 |  |  | 天津市西青区精武镇人民政府（方兴房地产）
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日