## 项目绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 精武镇智慧平安社区建设
主管预算部门 |  | 天津市西青区精武镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区精武镇公共安全办-综治
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 进一步提升我镇社区管理服务水平，努力在全镇形成共建共治共享的社会治理格局。 |  |  | 已完成
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额： | 502.6981 | 33.188 | 33.188 | 10 | 10 | 100 | 2019年和2020年项目施工方未验收，导致运维服务不能起算、支付。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | － | －
|  | 市级补助 |  |  |  | － | －
|  | 区级资金 | 502.6981 | 33.188 | 33.188 | － | －
|  | 其他资金 |  |  |  | － | －
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 进一步提升我镇社区管理服务水平，努力在全镇形成共建共治共享的社会治理格局。 |  |  | 已完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 涉及社区 | 2个社区 | 2个社区 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 维护服务 | 保障系统安全、可靠、高效运行 | 系统安全、可靠、高效运行 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 服务期限 | 三年 | 正常运行和建设 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 货物款和服务费 | 33.188万元 | 33.188万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 人们的安全感 | 进一步增强 | 有所增强 | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 宜居水平 | 逐步提高 | 有所提高 | 10 | 10
|  | 可持续影响 指标 | 社会防范水平 | 逐步提高 | 有所提高 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | 进一步提高 | 有所提高 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘洪海 |  | 工作人员 |  |  | 精武镇人民政府
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日
Note on D9: Dell: 年初下达
Note on E9: Dell: 年中调整后预算数
Note on F9: Dell: 全年实际支出
Note on H9: Dell: 项目资金得分满分10分，根据实际执行情况自评打分
Note on H17: Dell: 绩效指标满分90分，产出50分、效益30分、满意度10分