项目支出绩效自评报告

（2021年度）

自评项目名称：    2021年人大活动经费

主管预算部门：天津市西青区精武镇人民政府

项目实施单位：        精武镇人大

自 评 人 员：           杨帆

联 系 电 话：        83994311

填 报 日 期：

部门负责人：

分管领导：

项目支出绩效自评报告

- 一、基本情况

- 项目名称为2021年人大活动经费，实施周期为一年，实施主体为精武镇人大，年初预算为10万，共计使用9.7703万。

二、绩效目标的设立和调整情况

绩效目标：为更好的为人大代表提供履职服务，提升代表履职能力，促进精武镇更好更快发展。

无调整情况。

- 管理措施及组织实施情况

- 用于支付人代会餐饮费、材料费、文具费31103元

- 用于支付人大代表履职补助35700元

- 用于支付培训费、培训包车费2900元

- 用于支付人大之家建设28000元

- 共计97703元

- 绩效目标实现情况及产生偏差原因分析

年度总体绩效目标基本完成，绩效指标中的有关培训与调研的指标未完全完成，主要原因在于疫情影响。

- 自评结论及工作改进建议

（一）自评结论

本年度项目支出绩效自认为良好。

（二）工作改进建议

对于视察调研以及培训，增加线上新形式。

- 其他需要说明的问题

无