附件3

项目支出绩效自评报告

自评项目名称：    网络宣传和舆情监测

区级主管部门：天津市西青区精武镇人民政府

项目实施单位：天津市西青区精武镇人民政府

自 评 人 员：          叶顺敏

联 系 电 话：         86435055

填 报 日 期：      2022年6月30日

网络宣传和舆情监测项目支出绩效自评报告

- 项目基本情况

（一）项目概述

基于科室职能和网络安全、网络意识形态工作要求，网络宣传和舆情监测项目。该项目主要分网络活动宣传和舆情监测，总预算12万元。积极响应压缩经费的号召，网络活动宣传预算经费为2万元，实际使用1.02294万元；舆情监测预算经费10万元，实际使用2万元。项目得到较好的实施，取得预期效果。

（二）立项依据

1.《网络安全法》

2.《党委（党组）网络意识形态工作责任制实施细则》

（三）实施方案

项目实施主体为精武镇网信办。

预算安排规模和实施进度：

2.网络安全宣传：印制宣传材料等约5000元，购置网络安全竞赛奖品等约4000元；于国家网络安全宣传周后一个月内完成。

3.网信宣传：组织线下活动涉及的道具制作费约2000元；视频拍摄前完成道具制作。

4.购置舆情监测系统一年期使用权：按需选择适宜的监测系统，费用控制在20000元内；9月份完成使用权购置。

（四）绩效目标及设定依据

基于网络宣传和舆情监测项目特点，结合精武镇和网信办实际，在与上级网信部门、精武镇财政办和相关各方充分沟通后，设定了项目绩效目标及各项指标。对新入职人员进行了舆情监测系统使用培训，为实现绩效目标奠定基础。

- 绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为93分，自评结果为优。

（一）项目资金投入情况分析

项目安排2021年预算12万元，其中包含2万元活动宣传经费、10万元舆情监测系统一年期使用经费。截至2022年5月底，2万元活动经费实际使用1.02294万元，10万元舆情监测系统一年期使用经费实际使用2万元。舆情监测系统一年期使用权大幅降价8万元；响应压缩经费的号召，精简活动，减少活动宣传经费近1万元。

（二）绩效目标完成情况分析

截至2022年5月底，各项绩效指标完成情况如下：

1.产出指标完成情况分析

数量指标：网络宣传次数20次，舆情研判30次，检测平台覆盖15类，均完成预定指标。

质量指标：区域覆盖率为80%，正常运行率为95%，问题线索处置率为80%，均完成预定指标。

时效指标：突发事件监测时间为2小时，突发事件处置时间为24小时，均完成预定指标。

成本指标：舆情监测系统一年期使用权费用2为万元，举办各类活动费用1.02294万元，均完成预定指标。

2.效益指标完成情况分析

经济效益指标：综合利用率为90%，完成预定指标。

社会效益指标：有效引导和处置网络舆情得到提高、群众网络安全意识得到提高，均完成预定指标。

可持续影响指标：舆情监测系统正常使用年限为1年，完成预定指标。

3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：群众和工作人员满意度为95%，完成预定指标。

- 发现问题及改进措施

实际实施过程经常存在不确定性，对不确定性把控不强，不能及时地发现不确定性并及时应对处置，导致实际支出远远少于年初预算。在今年的预算和实施中，需预算更加精准，需增强适时应变处置能力。