## 项目绩效自评表 (模板)
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 办公设备采购项目
主管预算部门 |  | 天津市西青区精武镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区精武镇人民政府
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 完成办公台式电脑64台，便携式电脑9台，操作系统73套，办公软件73套，OFD版式软件73套，多功能激光一体机173台，彩色打印机2台，多功能复合机（A3、A4）3台的替换工作，以及其他根据实际需要需采购的设备 |  |  | 采购办公台式电脑10台，操作系统10套，办公软件10套，OFD版式软件10套，多功能激光一体机15台，彩色打印机2台，复印机3台，PDF高级编辑软件2套
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额： | 176.46 | 38 | 24.5604 | 10 | 6 | 64.63% | 根据实际需求进行了办公设备的采购，调整了资金使用金额。将结合本年度预算动态调整下一年度预算数。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | － | －
|  | 市级补助 |  |  |  | － | －
|  | 区级资金 | 176.46 | 38 | 24.5604 | － | －
|  | 其他资金 |  |  |  | － | －
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 办公台电脑 | ≤64台 | 10台 | 4.5 | 4.5
|  |  | 便携式电脑 | ≤9台 | 0 | 4.5 | 4.5
|  |  | 基础软件 | ≤73套 | 10套 | 4.5 | 4.5
|  |  | OFD版式软件 | ≤73套 | 10套 | 4.5 | 4.5
|  |  | 多功能激光一体机 | ≤173台 | 15台 | 4.5 | 4.5
|  |  | 彩色打印机 | ≤2台 | 2台 | 4.5 | 4.5
|  |  | 多功能复合机 | ≤3台 | 3台 | 4.5 | 4.5
|  |  | 其他设备及软件 | ≤5套 | 2套 | 4.5 | 4.5
|  | 质量指标 | 设备质量合格率 | 100% | 100% | 4.5 | 4.5
|  | 时效指标 | 本项目完成时限 | 2021年12月底前 | 2021年12月底前 | 4.5 | 4.5
|  | 成本指标 | 购买设备本年支出 | ≤176.46万元 | 24.5604万元 | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 设备利用率 | 100% | 100% | 15 | 15
生态效益 指标
|  | 可持续影响 指标 | 设备使用年限 | ≥6年 | 预计≥6年 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 工作人员满意度 | 100% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 96
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王宇欣 |  | 科员 |  |  | 天津市西青区精武镇人民政府党政办公室
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日
Note on D9: Dell: 年初下达
Note on E9: Dell: 年中调整后预算数
Note on F9: Dell: 全年实际支出
Note on H9: Dell: 项目资金得分满分10分，根据实际执行情况自评打分
Note on H15: Dell: 绩效指标满分90分，产出50分、效益30分、满意度10分