## 项目绩效自评表 (模板)
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 精武镇兴旺里物业管理服务
主管预算部门 |  | 天津市西青区精武镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区精武镇人民政府
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 为居民提供更舒适的生活环境，为业主解决各种困难，在维护公共秩序、防偷防火、协助公安机关做好防范工作等方面发挥了重要作用；积极配合居委会为居民提供志愿服务，引导居民树立环保意识、优化生活秩序、建立绿色生活方式等方面发挥了有效的倡导作用。 |  |  | 新一年度物业招投标废标，本年支付的8.2万元为支付2020年度物业费尾款
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额： | 60 | 60 | 8.2 | 10 | 1.4 | 13.67% | 执行金额为上一年度款项，本年度招投标因投标单位不足三家废标
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | － | －
|  | 市级补助 |  |  |  | － | －
|  | 区级资金 | 60 | 60 | 8.2 | － | － | 13.67%
|  | 其他资金 |  |  |  | － | －
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 服务社区数量 | 1个 | 0 | 10 | 0 | 废标
|  | 质量指标 | 业主报修受理率 | ≧70% | 0 | 10 | 0 | 废标
|  |  | 保洁达标率 | ≧70% | 0 | 10 | 0 | 废标
|  | 时效指标 | 有效处理投诉及时率 | ≧70% | 0 | 10 | 0 | 废标
|  | 成本指标 | 年度物业服务费用 | ≤60万元 | 8.2万元 | 10 | 5 | 废标
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 促进社区和谐稳定发展 | 效果显著 | 无 | 10 | 0 | 废标
|  | 生态效益 指标 | 社区环境得到明显改善 | 效果显著 | 无 | 10 | 0 | 废标
|  | 可持续影响 指标 | 整体提高社区卫生服务情况 | 效果显著 | 无 | 10 | 0 | 废标
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 小区居民满意度 | ≧80% | 无 | 10 | 0 | 废标
总分 | [5 empty] | 100 | 6.4
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 董俊元 |  | 工作人员 |  |  | 精武镇人民政府
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日
Note on D9: Dell: 年初下达
Note on E9: Dell: 年中调整后预算数
Note on F9: Dell: 全年实际支出
Note on H9: Dell: 项目资金得分满分10分，根据实际执行情况自评打分
Note on H15: Dell: 绩效指标满分90分，产出50分、效益30分、满意度10分