项目支出绩效自评报告

（2021年度）

自评项目名称：天津市西青区精武镇垃圾分类项目

主管预算部门：天津市西青区精武镇人民政府

项目实施单位：   精武镇公共管理办公室

自 评 人 员：            张博

联 系 电 话：           83992518

填 报 日 期：     2022年5月31日

部门负责人：

分管领导：

项目支出绩效自评报告

- 一、基本情况

1.项目名称：精武镇垃圾分类项目

2.项目实施周期：2021.1-2021.12

3.项目实施主体：天津市西青区精武镇人民政府

4.项目简介：对全镇范围内开展垃圾分类，深化垃圾分类宣传引导，完善垃圾分类设施建设。

5.资金投入和使用情况：结合上级对垃圾分类工作指导精神，以及相关市场调研进行测算，申请总预算金额不超过346.8万元。2021年实际投入26.19941万元，用于配置垃圾分类厢房、发放垃圾分类宣传资料、制作垃圾分类展板等。2021年年底，按照上级对垃圾分类工作的指导精神，以政府采购的形式，开展精武镇垃圾分类建设运营项目，相关费用在2022年支出。

二、绩效目标的设立和调整情况

1.项目绩效目标:推进垃圾分类各项工作，确保垃圾分类工作取得实效。

2.项目绩效指标：设置垃圾分类设施≧100套；制作垃圾分类宣传材料、物品≧20000份；配备垃圾分类引导员；设置垃圾分类设施完成率≧70%；制作垃圾分类宣传材料、物品完成率≧70%；完成各项垃圾分类任务及时率≧70%。不断推进营造垃圾分类新风尚，不断提升环境卫生水平和群众对垃圾分类工作的参与度、支持度、满意度。

全年整体目标不变，按照上级相关精神，推动垃圾分类工作步伐。

- 管理措施及组织实施情况

根据往年支出测算，申请总预算金额不超过346.8万元。项目分1年投入。拟由公共管理办公室（市容），一方面持续在各村居开展垃圾分类宣传活动、完善垃圾分类桶、分类亭建设；另一方面，以政府采购形式，推进垃圾分类试点建设，推进垃圾厢房建设。

- 绩效目标实现情况及产生偏差原因分析

年度项目绩效目标及绩效指标基本实现。推进垃圾分类各项工作，全年设置垃圾分类设施≧100套，制作垃圾分类宣传材料≧20000份，在各村居、企事业单位、学校等全面强化宣传引导，确保垃圾分类工作取得实效。

其中引导员由社区村居网格员及志愿者担任，未配备专职引导员。根据上级对垃圾分类相关指导精神，于2021年年底启动垃圾分类建设运营项目，项目中强调了专职引导员的配备，于2022年试点厢房建设完毕投入使用时，进入专职引导员。

- 自评结论及工作改进建议

1.自评结论：全年较好完成该项目。

2.工作改进建议：“走出去、带回来”，积极学习先进试点建设，加速垃圾分类建设步伐。

六、其他需要说明的问题

无。