## 自评表
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 精武镇新成立社区光纤铺设及视频会议系统安装工程
主管预算部门 |  | 天津市西青区精武镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区精武镇人民政府
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 确保新建社区与镇内光纤网络的联通，新建社区能够正常使用光纤网络，与镇视频会议系统连接 |  |  | 完成精武镇政府到方兴公司、精武建设公司的光纤网络联通
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 55 | 5 | 2.1086 |  | 10 | 4 | 42.17% | 根据实际需求进行光纤网络联通，调整了资金使用金额。将结合本年度预算动态调整下一年度预算数。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 55 | 5 | 2.1086 |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 光纤连接社区数量 | 3个 | 2个 |  | 10 | 10
|  |  | 其他光纤链接事项 | ≥0项 | 0项 |  | 10 | 10
……
|  | 质量指标 | 光纤网络连接完成率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
……
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |  | 10 | 10
……
|  | 成本指标 | 本年支付金额 | ≤55万元 | 2.1086万元 |  | 10 | 10
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 采购事项的经济性 | 是 | 是 |  | 15 | 15
……
|  | 社会效益指标 | 设计功能实现率 | ≥95% | 100% |  | 15 | 15
……
生态效益指标
……
可持续影响指标
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 使用单位满意度 | 100% | 100% |  | 10 | 10
……
总分 | [6 empty] | 100 | 94
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王宇欣 |  | 科员 |  |  | 天津市西青区精武镇人民政府党政办公室
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日