## 项目绩效自评表 (模板)
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 社区工作人员生活补贴
主管预算部门 |  | 天津市西青区精武镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区精武镇人民政府
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 按照《中共天津市委组织部 天津市民政局 天津市财政局 天津市人力资源和社会保障局文件--关于完善社区工作者薪酬管理工作的通知》的要求，完成对社区工作人员生活补贴的发放。（因2021年需新招聘人员，故该项目为补充区级下达的指标差额） |  |  | 按照《中共天津市委组织部 天津市民政局 天津市财政局 天津市人力资源和社会保障局文件--关于完善社区工作者薪酬管理工作的通知》的要求，完成对社区工作人员生活补贴的发放。（因2021年需新招聘人员，故该项目为补充区级下达的指标差额）
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额： | 378.68 | 378.68 | 29.55 | 10 | 1 | 7.803% | 工作人员招聘时间及人数存在不确定性
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | － | －
|  | 市级补助 |  |  |  | － | －
|  | 区级资金 | 378.68 | 378.68 | 29.55 | － | － | 7.803%
|  | 其他资金 |  |  |  | － | －
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 2021年预计社工人数 | ≥75人 | 76人 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 补贴发放率 | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 补贴到位率 | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 成本指标 | 预计支出 | ≤378.68万元 | 29.55万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 促进社区工作者积极性 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 环境破坏程度 | 不破坏 | 不破坏 | 10 | 10
|  | 可持续影响 指标 | 使社工工资待遇得到保障 | 长效 | 长效 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 社区工作者满意度 | ≧90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 91
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 董俊元 |  | 工作人员 |  |  | 精武镇人民政府
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日
Note on D9: Dell: 年初下达
Note on E9: Dell: 年中调整后预算数
Note on F9: Dell: 全年实际支出
Note on H9: Dell: 项目资金得分满分10分，根据实际执行情况自评打分
Note on H15: Dell: 绩效指标满分90分，产出50分、效益30分、满意度10分