项目支出绩效自评报告

（2021年度）

自评项目名称：   安全生产第三方服务项目

主管预算部门：  天津市西青区精武镇人民政府

项目实施单位：  天津市西青区精武镇人民政府

自 评 人 员：    牛进宝

联 系 电 话：      23985789

填 报 日 期：      2022.5.24

部门负责人：

分管领导：

项目支出绩效自评报告

- 一、基本情况

- 项目名称为安全生产第三方服务项目，服务内容包括：1.风险辨识，对镇域内所有单位进行分类分级。2.进行安全检查，出具安全隐患整改报告。3.按照安全隐患整改报告进行复查，并出具安全隐患整改情况报告书。4.收集各项相关法律法规、制度、标准、规范等，进行适用性分析，并适时更新。5.建立完善的安全生产管理制度、安全生产责任制、安全操作规程。6.综合应急预案、专项预案、处置预案的编制及完善。7.信息化软件（风险管控、风险评估，电子地图、数据统计分析系统等），8.特殊要求：突发性事件、政治活动及上级部门下达的安全检查任务，临时性安全检查任务。本项目实施从2021年1月31日到2021年10月31日。该项目年初预算为196万元，年中调整预算为243.1万元，实施主体为天津市西青区精武镇人民政府。预算资金243.1万元，包括2020年该项目尾款97.5万元和2021年该项目所需资金145.6万元。2021年11月份项目结束后经考核后款项已付清。

二、绩效目标的设立和调整情况

项目绩效目标为安全责任分工进一步明确，安全生产隐患进一步得到整改，安全生产形势稳定。无调整情况。

- 管理措施及组织实施情况

供应商须安排具有电气安全、机械安全、化工安全等专业管理知识的人员为采购方服务，要求每天5人，其中应包含：高级工程师1名、工程师1名，注册安全工程师2名、文职人员1名。

供应商须每个工作日（供应商的工作日为星期一到星期五，工作时间为上午9:00-12：00，下午13：00-16：30）对精武镇辖区范围内全部生产、经营企业（单位）、学校、社区、在建工地、人员密集场所等进行检查服务，要求服务范围内服务单位一年不少于检查1轮次（1次检查、1次复查）。

检查单位约300余家生产企业，100余家仓储企业及学校、社区、在建工地、人员密集场所等。供应商每周五下午向采购人上报下周检查任务，次月5个工作日内出具一次上月安全隐患报告书，每日更新电子地图信息软件。半年一次工作总结上报采购人，根据采购人个性化要求适当调整总结内容。2021年10月底出具当年下半年和整个服务周期的总结。

- 绩效目标实现情况及产生偏差原因分析

共检查企业单位600余家，检查次数2400余家次，排查整改各类隐患近万条，安全形势持续稳定。未产生绩效目标偏差。

- 自评结论及工作改进建议

（一）自评结论

对该项目的绩效评价从产出情况，效益情况和群众满意度方面进行评价，组织使用单位工作人员进行评价。

经对该项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等指标进行评价，达到了年初项目效果，安全隐患得到进一步排查整改，安全形势持续稳定。