## 项目绩效自评表 (模板)
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | “阳光关爱”救助帮扶
主管预算部门 |  | 天津市西青区精武镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区精武镇人民政府
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 加强对困境妇女的关爱 |  |  | 困境妇女的安全感获得感得到进一步提升
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额： | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 10 | 4 | 0.33333 | 单亲困难母亲库进行了调整，人员数量减少，且区妇联拨付部分资金
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | － | －
|  | 市级补助 |  |  |  | － | －
|  | 区级资金 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | － | －
|  | 其他资金 |  |  |  | － | －
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 救助单亲困难母亲人数 | 40人 | 30人 | 10 | 9 | 单亲困难母亲库进行了调整，人员数量减少
|  |  | 发放标准 | 500元/人 | 500元/人 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 切实救助困难人群 | 有效 | 有效 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 发放及时率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 全年预计支出数（镇级） | ＜1.5万元 | 0.5万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 改善救助对象生活 | 有效 | 有效 | 15 | 15
|  | 可持续影响 指标 | 困境妇女安全感获得感 | 持续提升 | 持续提升 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 救助人群满意度 | 100% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 93
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张萍 |  | 工作人员 |  |  | 精武镇人民政府
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日
Note on D9: Dell: 年初下达
Note on E9: Dell: 年中调整后预算数
Note on F9: Dell: 全年实际支出
Note on H9: Dell: 项目资金得分满分10分，根据实际执行情况自评打分
Note on H15: Dell: 绩效指标满分90分，产出50分、效益30分、满意度10分