## 2021年小卞庄提标
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 精武镇小卞庄污水处理站提标改造工程
主管预算部门 |  | 天津市西青区精武镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区精武镇人民政府
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 改造小卞庄污水处理站设施使出水水质满足《地表水质环境质量标准》的五类水标准。 |  |  | 已完成小卞庄污水处理站设施改造，达到地表水质环境出水标准
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 60 | 60 | 8.3 |  | 10 | 1.4 | 13.83% | 以招标出具控制价为基准，此次按工程进度付款，以后加强预算测算准确性。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 60 | 60 | 8.3 |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 改造数量 | 1座 | 1座 |  | 10 | 10
……
|  | 质量指标 | 项目维护合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
……
|  | 时效指标 | 项目按期完成率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
……
|  | 成本指标 | 合同费用 | ≤60万元 | 8.3万元 |  | 10 | 10
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 综合利用率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 功能实现率 | ≥95% | ≥95% |  | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 改善环境 | 有所提升 | 有所提升 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 消除隐患 | 有所提升 | 有所提升 |  | 10 | 10
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥95% | ≥95% |  | 10 | 10
……
总分 | [6 empty] | 100 | 91.4
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 邢鹏飞 |  | 主任 |  |  | 建设管理办公室
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日