项目支出绩效自评报告

（2021年度）

自评项目名称：村级“三资”委托代理服务费

主管预算部门：天津市西青区精武镇人民政府

项目实施单位：天津市西青区精武镇村居社会事业发展服务中心

自 评 人 员：吴锡凤、王悦

联 系 电 话： 23988002

填 报 日 期：2022.6.06

部门负责人：吴锡凤

分管领导：刘斌

项目支出绩效自评报告

- 一、基本情况

- 项目名称：西青区精武镇村级“三资”委托代理服务费

- 实施周期：2021年度（1月1日-12月31日）

- 实施主题：对全镇18个村级组织的“三资”管理进行委托代理服务。

- 资金投入和使用情况：年初编制项目预算110万元，通过政采中标价98万元聘请第三方会计师事务所进行“三资”代管，因政策因素未按合作社分账管理，最后据实结算实际支出83.6万元。

二、绩效目标的设立和调整情况

- （一）总体目标：确保各村财务工作在镇党委的领导下规范开展，正常运行。

- （二）阶段性目标：规范村级三资管理，科学预决算，实现预决算平衡；提高资产资源利用效率，增加资产资源经营收益；加强内控管理，严格落实权力清单。

- 管理措施及组织实施情况

- （一）项目管理措施：采取综合评价标准进行考核、分析原因及改进措施。

- （二）组织实施开展情况：依据评价标准有针对性地开展。2021年12月聘请专家组织验收，依据实施效果进行据实结算。

- 绩效目标实现情况及产生偏差原因分析

- （一）年度总体绩效目标：规范村级三资管理，科学预决算，实现预决算平衡；提高资产资源利用效率，增加资产资源经营收益；加强内控管理，严格落实权力清单。

（二）绩效指标实现情况：实现了收支平衡的经济效益，重视村级资金、资产、资源的管理、利用的社会效益和生态效益，增强内控管理的可持续影响。

（三）产生偏差原因分析：因政策因素未能实现合作社与村委会分账管理。

- 自评结论及工作改进建议

（一）自评结论：通过“三资”委托代理服务，规范了村级三资管理，提高了村干部对农村三资的重视程度，严格资金管理，提高资产资源的利用效率，进一步促进村集体经济增收节支、壮大发展。

（二）工作改进建议：加强村级职能部门之前配合，提高村干部对三资管理工作重视程度。

- 其他需要说明的问题

- 无