## 自评表
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 公共管理办一次性项目
主管预算部门 |  | 赤龙南街 |  | 项目实施单位 | 赤龙南街道办事处
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 完成城市美术馆建设，使赤龙南街呈现出一个具有鲜明特点别样精彩的新面貌；完成大寺新家园S地块非经营性配套公建项目装修工程-地下车库及文化活动中心配套工程建设，使S地块公建能够全部正常投入使用；完成原街道办事处的复原工程，使原公建能够正常投入使用；完成赤龙李宁文体中心泳池顶棚建设，使文体中心泳池能够正常使用；完成垃圾分类亭建设，保证垃圾分类顺利实施。 |  |  | 城市美术馆未建设；大寺新家园S地块非经营性配套公建项目装修工程-地下车库及文化活动中心配套工程建设进入验收阶段；原街道办事处复原工程未开展；李宁文体中心泳池顶棚建设未开展；各小区已完成垃圾分类亭建设 ，但费用在2022年支付。截至至2022年5月城市美术馆、原街道复原工程和李宁文体中心泳池顶棚建设工程仍未开展。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 2200 | 2332 | 1206.1528 |  | 10 | 5.5 | 54.83% | 原因：主要因为资金紧张，所以不太紧要的工作如城市美术馆建设工作、原街道办事处复原工程、李宁文体中心泳池顶棚建设工作未开展；各小区已完成垃圾分类亭建设 ，但费用在2022年支付。改进措施：编写预算时多沟通，为最终能确定实施的项目编写预算
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 2200 | 2332 | 1206.1528 |  | — | — | 54.83%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 装修建筑面积（平米） | 63571.88 | 38800 |  | 5 | 3 | S地块装修工程的五标段因资金问题还未开启，建筑面积为1-4标段
|  |  | 装修数量（处） | 1 | 1 |  | 3 | 3 | S地块一处
|  |  | 装修标段数量（个） | 3 | 4 |  | 3 | 3 | 1-4标段
|  |  | 启动招标标段数量（个） | 3 | 1 |  | 3 | 1 | S地块5标段和李宁顶棚以及原街道项目、美术馆项目均未启动，只有垃圾分类庭建设项目启动了招投标
|  | 质量指标 | 项目完工率（%） | ≥70% | 70% |  | 5 | 5 | S地块装修工程的五标段因资金问题还未开启，没有施工阶段标段
|  |  | 工程验收合格率（%） | ≥90% | 100% |  | 3 | 3 | S地块项目工程验收合格
|  |  | 项目质量合格率（%） | ≥95% | 100% |  | 3 | 3 | S地块项目质量合格
|  | 时效指标 | 项目完工率（%） | ≥90% | 70% |  | 5 | 3 | S地块装修工程的五标段因资金问题还未开启
|  |  | 进度准时率（%） | ≥87.5% | 0 |  | 3 | 1 | S地块验收拖慢了进度
|  |  | 招标完成率（%） | 100% | 25% |  | 3 | 0.75 | S地块5标段和李宁顶棚以及原街道项目、美术馆项目均未启动，只有垃圾分类庭建设项目启动并完成了招投标
|  |  | 工程验收完成率(％) | 100% | 75% |  | 3 | 2
|  | 成本指标 | 单位建设成本（元/平米） | ≤3000 | 2476.18 |  | 5 | 5
|  |  | 项目投资（亿元） | 1.53 | 1.4684 |  | 3 | 2
|  |  | 工程直接成本（亿元） | 1.34 | 1.3117 |  | 3 | 2
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 综合利用率 （%） | ≥80% | 80 |  | 2 | 2
|  |  | 合同签订数量（份） | 3 | 3 |  | 4 | 4
|  | 社会效益指标 | 人均使用面积（平方米/人） | 15 | 15 |  | 4 | 4
|  |  | 提高接待人数（人） | 5000 | 100 |  | 2 | 0.5 | 因疫情原因李宁文体中心经常闭馆，导致接待人数受限，此指标未完成。
|  |  | 农民工工资发放率（%） | 100% | 100% |  | 4 | 4
|  | 生态效益指标 | 环境改善率（%） | ≥50% | 50% |  | 3 | 3
|  |  | 现场材料覆盖率（%） | 100% | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 建筑垃圾覆盖率（%） | 100% | 100% |  | 2 | 2
|  | 可持续影响指标 | 养护工程合格率（%） | ≥90% | 80% |  | 3 | 2
|  |  | 建筑废物处置率（%） | 100% | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 现场利旧率（%） | ≥20% | 100% |  | 2 | 2
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益群体满意度（%） | ≥80% | 80% |  | 4 | 4
|  |  | 公众满意度（%） | ≥80% | 80% |  | 4 | 4
|  |  | 居民满意度(％) | ≥80% | 80% |  | 2 | 2
总分 | [6 empty] | 100 | 79.75
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 陆夔元 |  | 赤龙南街道办事处公共管理办主任 |  |  | 赤龙南街道办事处公共管理办
| 李媛媛 |  | 赤龙南街道办事处公共管理办科员 |  |  | 赤龙南街道办事处公共管理办
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日