## 自评表
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 公共管理办常规性项目
主管预算部门 |  | 赤龙南街 |  | 项目实施单位 | 赤龙南街办事处
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 完成道路扫保、绿化带捡拾、荣庭公园和公厕、月季园公园和公厕的卫生工作，保证这些场所干净整洁；完成界外地绿化养护、卫津河景观绿化、行道树养护、卫津河河面管理工作，保证界外地和界外地绿化养护得当；完成赤龙公园的养护管理工作，保证公园环境优美；完成S地块地下车库以及公共区域的物业管理工作，保证各单体正常运行；完成各小区垃圾分类工作的运维，保证已经完成垃圾分类的小区继续保持。 |  |  | 道路扫保、绿化带捡拾、荣庭公园和公厕、月季园公园和公厕的卫生工作已完成，这些场所干净整洁；界外地绿化养护、卫津河景观绿化、行道树养护、卫津河河面管理工作及界外地和界外地绿化养护得当；赤龙公园的养护管理工作已完成，公园环境优美整洁；S地块地下车库以及公共区域的物业管理工作已完成，保证各单体正常运行；佳和雅庭小区已进行垃圾分类工作的运维。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 1700 | 1447.92 | 860.7536 |  | 10 | 5.9 | 59.45% | 赤龙公园延期未付出；界外地、小公园等绿化养管属于旧单位与新单位未完成交接工作；s地块物业其中能源费从一次性项目中支出；J/K地块围墙建设为节约资金最后改为搭建围挡；垃圾分类工作只有佳和雅庭进行运维，其他小区建设加服务打包给同一服务单位；卫津河河面管理此项目同时纳入界外地绿化养护中；招商宣传只支付了记录宣传片的拍摄，其他工作已开展并未消费；储珍道和民胜道入口未做节点提升
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 1700 | 1447.92 | 860.7536 |  | — | — | 59.45%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 租赁/物业管理面积 | 34360平米 | 34360平米 |  | 3 | 3
|  |  | 物业服务人员人数 | 30人 | 22 |  | 3 | 2.2 | 由于S地块公共区域物业实际测算并不需要30人，在后期招投标时的项目需求书中要求22人即可，相应的物业服务费的预算价也降低了。
|  |  | 绿地养护面积(平米) | 450000平米 | 323435.8平米 |  | 4 | 2.875 | 45万平米的绿地养护面积是按照目前已经建成的面积加上未建成面积和大寺镇移交面积测算的，但截止至21年底移交和建设工作并未完成，造成了绿地养护面积的偏差。
|  |  | 道路清扫面积（平米） | 330000平米 | 325588平米 |  | 3 | 2.9599 | 年初的扫保面积为粗略统计，与签合同时的精确测量会所偏差
|  |  | 卫津河养护面积（平米） | 25000平米 | 36855平米 |  | 3 | 3
|  |  | 养护公园数量 | 3个 | 3个 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 水、电、暖设施完好率 | 90% | 90% |  | 4 | 4
|  |  | 办公设备完好率 | 90% | 90% |  | 4 | 4
|  |  | 保洁达标率 | 90% | 90% |  | 4 | 4
|  |  | 公路养护、绿化养护、河道养护、园林养护合格率（%） | 90% | 90% |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 租金、物业费使用周期 规定时间内 | 2021年3月9日至2022年3月9日 | 2021年3月9日至2022年3月9日 |  | 3 | 3
|  | 成本指标 | 租金、物业费 | 200万元 | 136.5万元 |  | 3 | 2.0475 | 由于按照服务周期测算的成本指标，物业服务期限从2021年3月至2022年3月，截止至2021年底少付一个季度服务费
|  |  | 道路单位清洁成本 | 11元/平米 | 8.1元/平米 |  | 2 | 1.4727 | 测算单价会与实际合同单价有偏差
|  |  | 绿化单位养护成本 | 13元/平米 | 10元/平米 |  | 2 | 1.5385 | 测算单价会与实际合同单价有偏差
|  |  | 卫津河单位养护成本 | 23.5元/平米 | 11.65元/平米 |  | 2 | 0.99149 | 测算单价会与实际合同单价有偏差
|  |  | 公园单位养护成本 | 24元/平米/年 | 15.65元/平米 |  | 2 | 0.65208 | 测算单价会与实际合同单价有偏差
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
……
|  | 社会效益指标 | 改善工作环境 有所改善 | S地块地下车库及公共区域环境有所改善 |  |  | 10 | 10
……
|  | 生态效益指标 | 改善工作环境 有所改善 | S地块地下车库及公共区域环境有所改善 |  |  | 10 | 10
……
|  | 可持续影响指标 | 辖区内环境卫生 | 有所改善 |  |  | 10 | 10
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 物业服务满意度 ≥**% | 95% | 95% |  | 2 | 2
|  |  | 绿化居民满意度(％) | 90% | 90% |  | 2 | 2
|  |  | 道路社会公众满意度（%） | 90% | 90% |  | 2 | 2
|  |  | 卫津河社会公众满意度（%） | 90% | 90% |  | 2 | 2
|  |  | 公园社会公众满意度（%） | 90% | 90% |  | 2 | 2
总分 | [6 empty] | 100 | 83.6371
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 赵军 |  | 赤龙南街道办事处环境管理办负责人 |  |  | 赤龙南街道办事处环境管理办
| 魏忠良 |  | 赤龙南街道办事处环境管理办科员 |  |  | 赤龙南街道办事处环境管理办
| 孟德俊 |  | 赤龙南街道办事处环境管理办科员 |  |  | 赤龙南街道办事处环境管理办
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日