## 自评表
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 党政办职能经费
主管预算部门 |  | 赤龙南街办事处 |  | 项目实施单位 | 赤龙南街办事处
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 1、做好物资储备工作，保障防疫工作正常开展； 2、方便工作人员出入办公楼，并方便对办公楼各出入口进行盯控，确保楼内安全。 3、加强机关档案工作，推进机关档案科学、规范管理。 4、加强财务、审计的有效管理。 5、保障人大、纪检、武装工作的正常运行。 |  |  | 完成疫情物资储备工作，保障疫情防控工作正常开展
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 |  |  |  |  | 10 | 0.6 | 5.7% | 偏差原因分析：因疫情原因，采购疫情防控物资。 改进措施：调整预算资金。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 255.78 |  | 14.4938 |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 建设门卫室 | 2 | 0 |  | 5 | 0 | 疫情原因，待建
|  |  | 改造电梯 | 1 | 0 |  | 5 | 0 | 破坏房屋结构，造成次生房屋渗水
|  |  | 建设档案室 | 1 | 0 |  | 5 | 0 | 疫情原因，待建
|  |  | 缴纳网费电话费 | 1 | 1 |  | 3 | 3
|  |  | 消防维护费用 | 1 | 1 |  | 3 | 3
|  |  | 支付党史学习资料费用 | 1 | 1 |  | 3 | 3
|  |  | 财务咨询服务费 | 1 | 1 |  | 3 | 3
|  |  | 财务软件销售合同合同款 | 1 | 1 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 竣工完成率 | 100% | 0 |  | 2 | 0 | 疫情原因，待建
|  |  | 防疫物资保障率 | 100% | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 财务软件使用 | 100% | 100% |  | 2 | 2
|  | 时效指标 | 门卫室建设 | 2021年6月前 | 0 |  | 2 | 0 | 疫情原因，待建
|  |  | 电梯改造 | 2021年6月前 | 0 |  | 2 | 0 | 疫情原因，待建
|  |  | 档案室建设 | 2021年6月前 | 0 |  | 2 | 0 | 疫情原因，待建
|  |  | 防疫物资保障 | 3-7天内 | 100% |  | 2 | 2
|  | 成本指标 | 财务软件使用费 | 5.5万 | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 门卫室建设 | 30万 | 0 |  | 2 | 0 | 疫情原因，待建
|  |  | 档案室建设 | 50万 | 0 |  | 2 | 0 | 疫情原因，待建
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
……
|  | 社会效益指标 | 接待居民满意率 | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 10
……
|  | 生态效益指标 | 改善办公环境 | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 10
……
|  | 可持续影响指标 | 档案科学、规范管理 | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 10
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 10
……
总分 | [6 empty] | 100 | 63.6
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 杨志鹏 |  | 党政办干部 |  |  | 党政办
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日