## 自评表
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 党建办常规职能项目
主管预算部门 |  | 赤龙南街 |  | 项目实施单位 | 赤龙南街办事处
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 全街公益广告更新及新社区的公益广告铺设：公益广告铺设有助于我街道群众树立积极人生观价值观，将公益内容深入群众周边，耳濡目染，在潜移默化中普及社会主义核心价值观念。公益广告中有“爱护生态，保护环境、珍爱动物”等内容，有助群众爱护环境，生态效益提升50%公益广告牌子的铺设对于过往群众周边生活的居民都有潜移默化的可持续影响作用。公益广告也是城区景观之一，绚丽的图案样式为美化周边环境有积极影响，群众满意度可到90% 宣传事务：做好宣传工作，有助提升我街在全社会的知名度，对后期招商引资有极大促进作用，预计招商额提升50%对街道党建引领基层治理5大工程、一一三五、10+5卡脖子等民生工程的宣传落实，有助于提升群众对我街群众工作的满意度达到90% 创文工作通过创文工作打造文明创建人人参与、文明成果人人共享的氛围，让每个人都成为文明创建的参与者。生态文明也是创文的重要组成部分，工作的推进有助于提升生态效益。打造文明创建人人参与、文明成果人人共享的氛围，让每个人都成为文明创建的参与者。将创文成果延续下去，可持续常态化。创文工作的落实 群众生活的环境好了，道路干净了，社区整洁了 群众满意度到90%。 党建工作让社会群众更加了解党建工作方方面面。形成党建深入社会传播的社会效应；妇联活动提高妇女地位、维权意识；团委活动、统战活动、科协活动完成区级部门的工作要求。 |  |  | 全街公益广告大部分已更新铺设；宣传事务满意度达到90%；创文工作群众满意度到90%。党建工作让社会群众更加了解党建工作方方面面。形成党建深入社会传播的社会效应；妇联活动提高妇女地位、维权意识；团委活动、统战活动、科协活动完成区级部门的工作要求。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 |  |  |  |  | 10 | 10 | 1.2 | 党建工作经费增加，因疫情原因等外在不可抗拒等其它因素导致宣传创文公益等工作推动缓慢。措施：及时调整预算，提高创新意识，拓宽宣传渠道。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 52 | 52 | 63.2 |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 全街公益广告更新及新社区的公益广告铺设 | 街道辖区内的所有主次干道、背街小巷、路灯道旗，以及在2021年新开小区及原有小区内部范围内维持广告新设、破损褪色翻新公益广告的投入。 | 已较好完成此项指标 |  | 5 | 4 | 疫情原因未能及时全部翻新
|  |  | 宣传事务 | 制作会议活动横幅、组织大型活动的物资奖品购买 | 已较好完成此项指标 |  | 2 | 2
|  |  | 创文工作 | 街道辖区内各个社区志愿服务活动礼品购买；卫生清整活动配套设施工具购买 | 已较好完成此项指标 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 全街公益广告更新及新社区的公益广告铺设 | 确保公益广告样式新颖内容与公益想契合，经久耐用可持续使用2年以上。 | 已较好完成此项指标 |  | 3 | 2 | 未到2年使用期
|  |  | 宣传事务 | 宣传活动投入到位，确保活动高质量施行。 | 已较好完成此项指标 |  | 2 | 2
|  |  | 创文工作 | 符合区创文办的相关要求，为西青创文再填佳绩 | 已较好完成此项指标 |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 全街公益广告更新及新社区的公益广告铺设 | 按照区里的相关要求，在新社区入住前期需要将公益广告安装到位，破损广告需要及时更新 | 已较好完成此项指标 |  | 2 | 1 | 疫情原因未能及时翻新
|  | 成本指标 | 全街公益广告更新及新社区的公益广告铺设 | 19万元;1辖区道路公益广告翻新5万;2明年佳和兰庭、亲和安园、亲和雅园、亲和儒园、亲和泰园、亲和祥园、亲和润园、亲和泽园开园，公益广告从无到有预计费用11万元；3辖区道路道旗设置不足，重点路段民盛道、泽润路道旗褪色严重更细新设预计3万元 | 287817元 |  | 5 | 5
|  |  | 宣传事务 | 10万元 | 62102.5元 |  | 5 | 4 | 因外在不可抗拒等其它因素导致未对一些重大节日进行宣传报道。措施：提高创新意识，拓宽宣传渠道。
|  |  | 创文工作 | 10万元 | 158653.84元 |  | 5 | 4 | 因外在不可抗拒等其它因素导致创文工作推动缓慢。措施：日常生活加强宣传，使创文观念深入人心，对居民产生潜移默化的作用，使居民积极成为创文一份子。 加街道广播站10w
|  |  | 党建工作 | 5万元 | >100% |  | 5 | 3
|  |  | 妇联活动 | 2万元 | 90% |  | 5 | 4
|  |  | 团委活动 | 2万元 | 70% |  | 5 | 3
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 宣传事务 | 做好宣传工作，有助提升我街在全社会的知名度，对后期招商引资有极大促进作用，预计招商额提升50% | 一定程度上提高了知名度 |  | 2 | 1 | 因外在不可抗拒等其它因素导致未对一些重大节日进行宣传报道。措施：提高创新意识，拓宽宣传渠道。
|  |  | 创文工作 | 创文成绩优异，区政府发创文激励 | 未完成 |  | 2 | 1 | 因外在不可抗拒等其它因素导致未对一些重大节日进行宣传报道。措施：提高创新意识，拓宽宣传渠道。
|  | 社会效益指标 | 全街公益广告更新及新社区的公益广告铺设 | 公益广告铺设有助于我街道群众树立积极人生观价值观，将公益内容深入群众周边，耳濡目染，在潜移默化中普及社会主义核心价值观念。 | 在一定程度上起到了科普作用 |  | 2 | 2
|  |  | 创文工作 | 通过创文工作打造文明创建人人参与、文明成果人人共享的氛围，让每个人都成为文明创建的参与者。 | 有效助力创文工作 |  | 2 | 2
|  |  | 党建工作 | 党建引领产生影响力 | 党建引领产生一定的影响力 |  | 3 | 2
|  |  | 妇联活动 | 提高妇女地位、维权意识 | 一定程度上提高妇女地位、维权意识 |  | 3 | 2
|  |  | 团委活动 | 加强团组织建设 | 一定程度上加强团组织建设 |  | 3 | 2
|  |  | 统战活动 | 加强统战建设 | 一定程度上加强统战建设 |  | 3 | 1
|  | 生态效益指标 | 全街公益广告更新及新社区的公益广告铺设 | 公益广告中有“爱护生态，保护环境、珍爱动物”等内容，有助群众爱护环境，生态效益提升50% | 生态效益有效提升 |  | 2 | 2
|  |  | 创文工作 | 生态文明也是创文的重要组成部分，工作的推进有助于提升生态效益。 | 有效助力创文工作 |  | 2 | 2
|  | 可持续影响指标 | 全街公益广告更新及新社区的公益广告铺设 | 公益广告牌子的铺设对于过往群众周边生活的居民都有潜移默化的可持续影响作用。 | 起到了一定作用 |  | 2 | 2
|  |  | 创文工作 | 打造文明创建人人参与、文明成果人人共享的氛围，让每个人都成为文明创建的参与者。将创文成果延续下去，可持续常态化 | 起到了一定作用 |  | 2 | 2
|  |  | 全街公益广告更新及新社区的公益广告铺设 | 公益广告也是城区景观之一，绚丽的图案样式为美化周边环境有积极影响，群众满意度可到90% | 群众满意度得到一定的提升 |  | 2 | 2
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 宣传事务 | 对街道党建引领基层治理5大工程、一一三五、10+5卡脖子等民生工程的宣传落实，有助于提升群众对我街群众工作的满意度达到90% | 群众满意度得到一定的提升 |  | 5 | 4
|  |  | 创文工作 | 创文工作的落实 群众生活的环境好了，道路干净了，社区整洁了 群众满意度到90% | 群众满意度得到一定的提升 |  | 5 | 4
总分 | [6 empty] | 100 | 81
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 范美琴 |  | 党建办干部 |  |  | 党建办
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日